Министерство образования и науки Республики Беларусь

Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра информационных технологий автоматизированных систем

###### Расчетно-пояснительная записка

к курсовой работе

по курсу "Основы автоматизированного управления"

на тему "Методы сетевого планирования и управления. Оптимизация проекта по времени"

Выполнил студент гр. ********      		____________  ***********

(подпись)        (Ф.И.О.)

# Руководитель                         			____________  Батин Н. В.

(подпись)        (Ф.И.О.)

Минск, 2003

Содержание

| Введение…………………………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 1. Математические методы сетевого планирования и управления………………. | 5 |
| 1.1. Основные понятия сетевого планирования и управления ……………….. | 5 |
| 1.2. Виды сетевых моделей …………………………………..……………………… | 5 |
| 1.3. Правила построения сетевых графиков ……………………………………… | 6 |
| 1.4. Временные параметры сетевого графика ………..………………………….. | 7 |
| 1.5. Некоторые оптимизационные задачи сетевого планирования…………... | 9 |
| 1.5.1. Оптимизация проекта по времени…………………………………….. | 10 |
| 1.5.2. Другие виды оптимизации………………………………………………. | 14 |
| 2. Разработка программы расчета оптимизации проекта по времени………….. | 15 |
| 2.1. Пример решения задачи методом сетевого планирования ………………… | 15 |
| 2.1.1 Постановка задачи……………………………………………………….. | 15 |
| 2.1.2 Поиск критического пути и вычисление его длины…………………. | 16 |
| 2.1.3 Оптимизация проекта по времени………………………………………. | 18 |
| 2.2 Решение задачи при помощи программных средств ПК………………… | 20 |
| 2.2.1 Поиск критического пути в графе………………………………………. | 20 |
| 2.2.2 Оптимизация проекта по времени………………………………………. | 23 |
| Заключение……………………………………………………………………………….. | 27 |
| Список использованных источников….………………………………………………. | 28 |
| Приложение 1…………………………………………………………………………….. | 29 |
| Приложение 2…………………………………………………………………………….. | 31 |

Введение.

Наверное, каждый, кто когда-нибудь пытался "съесть слона" - самостоятельно или с группой товарищей тянул сложный многоступенчатый проект - не станет оспаривать первостепенную роль правильного планирования и организации. Скажем больше - только планирование и четкая организация способны превратить захватывающий процесс во впечатляющий результат.

Еще древние египтяне, добившиеся огромных успехов в инженерном деле, испытывали серьезные трудности с рациональным использованием ресурсов. Пирамиды стройматериалов, так и не задействованных при постройке сфинкса, настолько огромны, что считаются чудом света.

Стоит ли напоминать, что Китайскую стену собирались построить за два года? Ближе к нашему времени ситуация значительно улучшилась, и не только в связи с отменой телесных наказаний за отставание от графика.

При планировании сложных комплексов взаимосвязанных и взаимообусловленных работ и управления ходом их выполнения наиболее эффективны методы сетевого планирования и управления (СПУ). Они предназначены для планирования сложных комплексов работ связанных с затратами времени и ресурсов. Доступность и простота этих методов позволяют широко использовать их в практической работе. Первоначальные идеи СПУ были разработаны в конце 50-х годов нынешнего столетия в США и реализованы в виде двух систем сетевого анализа – PERT (Program Evaluation and Review Technique – оценка программ и способ проверки) и СРМ (Critical Path Method – метод критического пути), разработанных соответственно корпорациями "Дюпон" и "Локхид" практически одновременно - в 1956 году. Оба метода (тогда еще поодиночке) показали великолепные результаты и быстро распространились среди авиа-, корабле- и просто строителей, а также всех, кому приходилось иметь дело со сложными уникальными проектами. Единственным препятствием для повсеместного их применения была дороговизна вычислительных ресурсов - оба метода невозможно эффективно использовать без вычислительной техники, а компьютеры в те далекие времена занимали многие кубометры и стоили куда дороже самолетов. К счастью, компьютеры быстро развивались, дешевели и распространялись. Поэтому со временем масштабное и эффективное сетевое планирование стало доступно любому нуждающемуся.

1. Математические методы сетевого планирования и управления.

1.1 Основные понятия сетевого планирования и управления.

В основе методов СПУ лежит графическое представление проекта (комплекса работ для достижения поставленной цели) в виде сетевого графика. Сетевой график можно рассматривать как совокупность G некоторого количества точек и соответственно между ними установленных связей. Объект G называется графом, точки - его вершинами, связи между ними – дугами. Ориентация дуг, т. е. указание "начала" и "конца" каждой из них, делает граф ориентированным (орграфом). Граф считается заданным, если заданы все его вершины и дуги.

Если элементам графа поставить в соответствие некоторые параметры, то получим сеть. Параметры могут быть заданы вершинам или дугам графа. Орграф превращается в сеть, если каждой вершине Xi поставлено в соответствие некоторое число di, называемое интенсивностью вершины, а каждой дуге (Xi, Xj) — неотрицательное число ri,j, называемое ее пропускной   способностью. Понятие сети лежит в основе системы сетевого планирования и управления (СПУ).

Сетевой график – это ориентированный граф без контуров, дуги которого имеют одну или несколько числовых характеристик. Будем отождествлять вершины орграфа с событиями, а дуги - работами. События и работы - основные понятия в СПУ.

Работа – это любые действия, трудовые процессы, сопровождающиеся затратами ресурсов или времени и приводящие к определенным результатам. На сетевых графиках работы изображают отрезками прямых линий с указанием направления (т. е. стрелками). Рядом со стрелкой указываются числовые характеристики: время выполнения работы, расход ресурса, количество исполнителей и так далее. Под работами подразумеваются не только реальные хозяйственные или технологические процессы, требующие затрат времени и ресурсов для их осуществления, но и процессы, потребляющие только время. Например, естественная сушка материалов, затвердение бетона и т. п. Также принято считать работами и те процессы, которые не требуют ни затрат времени, ни ресурсов. Это так называемые зависимости, или фиктивные работы. Они показывают, что одна работа не может совершаться раньше другой. На сетевых графиках фиктивные работы обычно изображают пунктирными стрелками.

Событие обозначает факт окончания всех работ в него входящих или начала работ из него выходящих. Событие не имеет протяженности во времени. На сетевом графике события изображаются геометрическими фигурами (круги, квадраты), но чаще кругами с указанием номера или шифра события. В каждое событие может входить и выходить из него несколько работ, а каждая работа ограничена двумя событиями. Событие выражает логическую связь между работами, заключающуюся в том, что работы, входящие в данное событие, непосредственно предшествуют работам, выходящим из него; ни одна выходящая из данного события работа не может начинаться до окончания всех работ, входящих в это событие.

Событие, с которого начинается выполнение проекта, является исходным, оно не имеет предшествующих работ. Событие, которое констатирует факт завершения проекта, называется завершающим, оно не имеет последующих работ. Все прочие события являются промежуточными.

  - Виды сетевых моделей.

Могут быть использованы три основных вида сетевых моделей:

- в терминах событий, в которых события изображаются вершинами графа, а дуги показывают взаимосвязь отдельных событий;

- в терминах работ, в которых работы будут вершинами графа, а дуги показывают взаимосвязь отдельных работ;

- в терминах работ и событий, в которых работы — это дуги, а события — вершины.

По числу завершающих событий сетевые графики делятся на одно- и многоцелевые.

1.3 Правила построения сетевых графиков

Прежде чем представить проект сетевым графиком, необходимо составить перечень работ, оценить продолжительность каждой работы и установить последовательность работ, т.е. точно определить, какие работы обязательно должны быть закончены, чтобы могла начаться любая из работ, входящих в проект. Такой перечень удобно представить в виде структурно-временной таблицы.

Пример 1.1. Проект включает в себя следующие работы (табл. 1.1). Построить сетевой график выполнения комплекса работ.

Таблица 1.1

| Работа | Предшествующие ей работы | Продолжительность (дни) |
| --- | --- | --- |
| a1 | - | 2 |
| a2 | - | 4 |
| a3 | a1 | 3 |
| a4 | a1,a2 | 2 |
| a5 | a4 | 5 |
| a6 | a4 | 7 |
| a7 | a3,a5 | 3 |

Решение.

Исходное событие (1) означает момент начала выполнения проекта. Работам а1 и а2 не предшествуют никакие работы, следовательно, на графике (рис 1.1) они изображены дугами, выходящими из исходного события. Работе а3, предшествует работа a1, поэтому на графике дуга а3 непосредственно следует за дугой а1. Событие (2) означает момент окончания работы а1 и начала работ, которым она предшествует. Работе а4 предшествуют работы a1 и a2,. На графике эта зависимость отражена с помощью введения фиктивной работы (2, 3). Моментом свершения события (3) будет момент, к которому будут выполнены работы а1 и а2, и может начинаться работа а4. Аналогично с учетом взаимосвязей изображаются на графике (рис. 1.1) все оставшиеся работы. Завершающее событие (6) означает момент выполнения всего проекта.

При построении сетевых графиков следует соблюдать определенные правила:

a3(3)

5

2

a1(2)

a7(3)

1

6

a5(5)

a2(4)

a6(7)

a4(2)

3

4

Рис. 1.1

1) в сетевых графиках не должно быть "тупиков", т.е. событий, из которых не выходит ни одна работа (за исключением завершающего события);

2) в сетевых графиках не должно быть и событий (кроме исходного), которым не предшествует хотя бы одна работа;

3) при построении сетевых графиков нельзя допускать, чтобы два смежных события были связаны двумя или большим количеством работ, что чаще всего бывает при изображении параллельно выполняемых работ. Эта ошибка приводит к путанице из-за того, что две различные работы будут иметь одно и то же обозначение. Чтобы избежать этого, рекомендуется ввести дополнительное событие и связать его с последующим зависимостью, или фиктивной работой;

4) в сети не должно быть замкнутых циклов, т. е. цепей, соединяющих некоторые события с ними же самими;

5) если какие-либо сложные работы могут быть начаты до полного окончания непосредственно предшествующей им работы, то последняя изображается как ряд последовательно выполняемых работ, каждая из которых завершается определенным событием.

6) если для выполнения одной из работ необходимо получение результатов всех работ, входящих в предшествующее для нее событие, а для другой работы достаточно получить результат только одной или нескольких из этих работ, то должно быть дополнительно введено новое событие, отражающее результаты только этих последних работ, а также фиктивная работа, связывающая новое событие с прежним. Например, работы а3 и а4 на рис. 1.1.

7) проверить, нет ли на графике работ имеющих одинаковые коды. Если они обнаружены, то следует ввести дополнительные события и фиктивные работы.

Построенный с соблюдением этих правил график является сетевой моделью выполнения проекта. При этом сначала обычно составляются частные сетевые графики, охватывающие работы по отдельным, имеющим самостоятельное значение частям общего комплекса работ, а затем путем "сшивания" получается комплексный (сводный) график, охватывающий всю совокупность работ, подлежащих выполнению.

На построенном графике (см. рис. 1.1) работы можно идентифицировать номерами начального и конечного событий (i, j), причем, события имеют упорядоченную нумерацию, то есть для любой работы (i, j) выполняется неравенство i < j. Но обычно, после того, как сеть построена, для удобства работы с ней, нужно перенумеровать события. Для этого можно воспользоваться графическим способом упорядочения вершин графа по рангам (методом вычеркивания дуг).

1. Исходную вершину (в которую не входит ни одна дуга) отнесем к рангу 0 и присвоим ей номер 1.

2. Вычеркнем все дуги, выходящие из вершины (1) и отнесем события, оказавшиеся без входящих дуг, к первому рангу. Этим событиям присвоим в произвольном порядке номера 2, 3, ... k1.

3. Вычеркнув все дуги, выходящие из вершины предыдущего ранга i, отнесем вершины, оказавшиеся без входящих дуг, к следующему i + 1-му рангу. Присвоим им номера k1 + 1, ..., ki + 1. Этот шаг повторяем до тех пор, пока все вершины не будут пронумерованы.

1.4. Временные параметры сетевого графика

К основным параметрам сетевого графика относятся: продолжительность выполнения всего проекта, времена свершения событий, сроки выполнения отдельных работ и их резервы времени.

Любая последовательность работ сети, в которой конечное событие каждой работы совпадает с начальным событием следующей за ней работы, называется путем. Под длиной пути (i,j1),(j1,j2),(jk,j) из (i) в (j) будем понимать продолжительность выполнения всей последовательности работ, составляющих этот путь, т.е. число T(i,j1) + T(j1,j2) + +…+T(jk,j). Путь, в котором начальная вершина совпадает с исходным событием, а конечная – с завершающим, называется полным. Путь от исходного события до любого промежуточного называется предшествующим событию путем. Путь от данного события до завершающего называется последующим путем. Критическим называется полный путь, имеющий наибольшую продолжительность. Таких путей в сети может быть несколько. Работы и события, принадлежащие критическому пути, называются критическими. Суммарная продолжительность работ, принадлежащих критическому пути, равна критическому времени Tкр выполнения всего комплекса работ. На сетевом графике критический путь, как правило, выделяется двойной или жирной линией.

Расчет основных временных параметров производится по соответствующим формулам. Существует множество методов расчета, мы будем использовать метод динамического программирования.

Ранним сроком Tр(j) свершения события j называется самый ранний момент времени, к которому завершаются все предшествующие этому событию работы. Счет времени будем вести от момента наступления начального события. Для удобства расчетов, полагаем, что ранний срок свершения исходного события равен нулю (то есть Tр(1) = 0). Ранний срок любого последующего события определяется продолжительностью самого длительного из предшествующих путей.

Поздним сроком Tп(i) свершения события i является самый поздний момент времени, после которого остается ровно столько времени, сколько необходимо для завершения всех работ, следующих за этим событием. Очевидно, что Tп (i) определяется разностью между Tкр и длиной максимального из последующих путей. Для событий критического пути ранний и поздний сроки свершения совпадают.

Разность между поздним и ранним сроками свершения события составляет резерв времени события (i). Поскольку у критических событий ранние и поздние сроки совпадают, то резервы критических событий равны 0.

При расчете временных параметров вручную (если количество событий невелико) удобно проводить вычисления непосредственно на графе, воспользовавшись четырехсекторной схемой. В этом случае каждый кружок, обозначающий событие, делят на четыре сектора, в каждом из которых записывается соответствующая информация.

2

5

i

3

2

4

2

11

11

tp(i)

tп(i)

3

0

2

R(i)

5

14

14

6

0

0

1

0

0

7

4

Рис.1.2

2

4

3

6

6

4

4

0

0

Рис. 1.3

1. Проставляем в верхних секторах номера событий (в соответствии с ранжированием).

2. Рассматривая события в порядке возрастания номеров, и имея в виду, что tр(1) = 0, по входящим в это событие работам определяем tp(i)и записываем в левом секторе.

3. Начиная с конечного события, для которого tп(n) = tкр(n - номер конечного события), для каждого события по выходящим из него работам определяем tп(i) и записываем в правом секторе.

4. В нижнем секторе записываем резерв времени события R(i) = tп(i) – tр(i).

5. Критические события имеют резерв времени равный 0, они и определяют критические работы и критический путь.

Зная сроки свершения событий, можно определить временные параметры работ. Ранний срок начала работы (i, j) равен раннему сроку свершения события (i): tр.н.(i,j) = tн(i). Ранний срок окончания работы, равен сумме раннего срока свершения начального события работы и продолжительности: tр.о.(i,j)= = tр(i) + tij или tр.о.(i,j) = tр.н(i,j) + tij.

Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения ее конечного события: tп.о.(i,j) = tп.(i). Поздний срок начала работы равен разности между поздним сроком свершения ее конечного события и продолжительностью: tп.н.(i,j) = tп(j) + tij или tп.н.(i,j) = tп.о.(i,j) + tij.Так как сроки выполнения работ находятся в границах, определяемых tр.н.(i,j) и tп.о.(i,j), то они могут иметь разного вида резервы времени.

Полный резерв времени работы - это максимально возможный запас времени, на который можно отсрочить начало работы или увеличить продолжительность ее выполнения при условии, что конечное для данной работы событие наступит не позднее своего позднего срока: Rп(i,j) = tп(j) – tр(i) – tij. Все некритические работы имеют полный резерв времени отличный от нуля.

(i,j)

(5,6)

(4,6)

(4,5)

(3,4)

(2,5)

(2,3)

(1,3)

(1,2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

t

0

Рис. 1.4

Свободный резерв времени работы – это запас времени, которым можно располагать при выполнении данной работы при условии, что начальное и конечное ее событие наступят в свои ранние сроки: Rс(i,j) = tр(j) –tр(i) – tij. Свободный резерв присущ только данной работе, и его использование никак не повлияет на выполнение последующих работ. Только отдельные работы проекта обладают свободным резервом времени.

Для небольших проектов удобным дополнением к сетевому графику является линейный график (график Ганта) (рис.1.4). На линейном графике каждая работа (i, j) изображается в привязке к оси времени 0t горизонтальным отрезком, длина которого в соответствующем масштабе равна продолжительности работы tij. Начало каждой работы совпадает с ранним сроком свершения ее начального события. Работы изображаются в той же последовательности, что и на сети.

1.5. Некоторые оптимизационные задачи сетевого планирования

Расчет параметров сетевого графика проекта позволяет выявить критические работы, определяющие ход выполнения всего комплекса работ, продолжительность его реализации, резервы времени событий и работ и проанализировать можно ли его использовать в качестве плана выполнения работ. Чаще всего требуется улучшение сетевого графика с учетом сроков выполнения работ и рационального использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, т. е. требуется его оптимизация.

1.5.1. Оптимизация проекта по времени.

Пусть задан директивный срок выполнения проекта tд а расчетное tкр > tд. В этом случае оптимизация комплекса работ сводится к сокращению продолжительности критического пути, которое может быть осуществлено либо за счет перераспределения внутренних резервов, либо за счет привлечения дополнительных средств.

Рассмотрим две постановки задачи оптимизации проекта по времени с использованием дополнительных средств.

Задача 1 заключается в определении величины дополнительных вложений хij. в отдельные работы проекта с тем, чтобы общий срок его выполнения не превышал заданной величины tд, а суммарный расход дополнительных средств был минимальным.

Пусть задан сетевой график G выполнения проекта. Продолжительность каждой работы равна tij. Известно, что вложение дополнительных средств хij. в работу (i,j) сокращает время ее выполнения на kij единиц времени, где kij – технологические коэффициенты использования дополнительных средств. Но сокращение продолжительности работы не беспредельно, для каждой работы существует минимально возможное время ее выполнения dij. Требуется определить количество дополнительных средств хij, которые необходимо вложить в работы (i,j), а также время начала tijн  и окончания tij° выполнения этих работ, чтобы проект был выполнен в срок tд , а суммарные дополнительные затраты были минимальными.

Математическая запись задачи 1.

(1.1)

f(x)=i,j∈exij−min;

(i,n)∈e;(i,j)∈e;(i,j)∈e;i,j,n∈E;(i,j)∈e;(1.2)(1.3)(1.4)(1.5)(1.6)

ti,no<tД;tijo−tijн≥dij;tijo−tijн=tij−kij⋅xij,tjrн≥tijо,tijн≥0,tijо≥0,xij≥0,

10;6

6;3

1

3

5

9;7

12;5

6;4

4

2

8;4

Рис. 1.5

Ограничение (1.2) определяет время завершения проекта, оно должно быть не больше заданного tд. Ограничения (1.3) показывают, что продолжительность каждой работы должна быть не менее минимально возможной ее продолжительности. Ограничения-равенства (1.4) показывают зависимость продолжительности каждой работы от вложенных в нее дополнительных средств. Ограничения (1.5) обеспечивают выполнение условий предшествования работ: время начала выполнения каждой работы должно быть не меньше времени окончания непосредственно предшествующих ей работ.

Пример 1.2. Проект представлен сетевым графиком (рис.1.5). Для каждой работы известны ее продолжительность tij (первое число на рис.1.5) и минимально возможное время выполнения dij (второе число). Задан срок выполнения проекта tд = 22 (а для исходных данных tкр = 24). Известны также технологические коэффициенты использования дополнительных средств: k12 = 0,1; k13 = 0,5; k23 = 0,1; k24 = 0,3; k35 = 0,2; k45 = 0.5.

Требуется найти такие tijн, tijо, xij чтобы

- суммарное количество используемых дополнительных средств было минимальным;

- время выполнения всего комплекса работ не превосходило tд;

- продолжительность выполнения каждой работы была не меньше заданной величины dij.

Решение. Целевая функция (1.3) запишется в виде:

f(x):=x12+x13+x23+x24+x35+x45−min

Запишем ограничения задачи.

t35o≤22t45o≤22Условия (1.2), ограничивающие время выполнения проекта 22 ед. времени запишутся в виде:

Условия (1.3), требующие выполнения каждой работы за время не меньше минимально возможного времени, выразятся так:

t12o−t12н≥4t13o−t13н≥6t23o−t23н≥5t24o−t24н≥4t35o−t35н≥3

t45o−t45н≥7t34o−t34н=0

Зависимости (1.4) продолжительности работ от вложенных в них средств принимают следующий вид:

t12o−t12н=6−0,1⋅x12t13o−t13н=10−0,5⋅x13t23o−t23н=12−0,1⋅x23t24o−t24н=8−0,3⋅x24t35o−t35н=6−0,2⋅x35t45o−t45н=9−0,5⋅x45

t35н≥t13оt13н=0	Требования (1.5) своевременной выполняемости всех предшествующих работ обеспечиваются при следующих условиях:

t23н≥t12оt24н≥t12оt45н≥t34оt35н≥t23о

t34н≥t13оt34н≥t23оt45н≥t34оt45н≥t24о

xij≥0tijн≥0tijо≥0По смыслу переменных должно выполняться условие их неотрицательности

i,j = 1,…,7

После решения данной задачи получены следующие результаты:  X12= 20; Х13 = 0; Х23 = 10; Х24 = 0; Х35 = 0; X45 = 4;

t12o = 4; t13o = 10; t23н = 4; t23o = 15; t24н = 4; t24o = 12; t34н = 15; t34о = 15;

t35н = 15,5; t35о = 21,5; t45н = 15; t45о = 22; min f(x) = 34.

Таким образом, чтобы выполнить проект за время tд = 22, необходимо дополнительно вложить 34 ед. средств. При этом средства распределятся следующим образом: 20 ед. в работу (1,2), 10 ед. в работу (2,3) и 4 ед. в работу (4,5), что приведет к сокращению времени выполнения этих работ.

Задача 2 заключается в сокращении срока выполнения проекта насколько это возможно за счет вложения суммы дополнительных средств, не превышающей В. Время выполнения каждой работы должно быть не меньше минимально возможного времени dij. Необходимо определить время начала tijн и окончания tijо каждой работы и величину дополнительных средств xij., которые нужно выделить на ускорение выполнения работы (ij).

Математическая запись задачи 2.

(1.8)(1.9)(1.10)(1.11)(1.12)(1.7)

tкр=tn−1,no−min;(i,n)∈e;(i,j)∈e;(i,j)∈e;i,j,n∈E;(i,j)∈e;(i,j)∈exij≤B;tijo−tijн≥dij;tijo−tijн=tij−kij⋅xij,tjrн≥tijо,tijн≥0,tijо≥0,xij≥0,

Ограничение (1.8) определяет вложенную сумму дополнительных средств, то есть она не должна превышать лимит дополнительных средств B.

tкр=tn,n+1o−min;	Смысл ограничений (1.9)-(1.12) аналогичен соответствующим ограничениям задачи (1.3)-(1.6). Если в последнее событие сети n входят сразу несколько работ, то необходимо добавить фиктивную работу (n, n + 1) время выполнения которой равно нулю. Целевая функция будет иметь следующий вид:

Пример 1.2. Проект представлен сетевым графиком (рис.1.5). Для каждой работы известны ее продолжительность tij (первое число на рис.1.5) и минимально возможное время выполнения dij (второе число). Задана сумма дополнительных средств В = 40. Известны также технологические коэффициенты использования дополнительных средств: k12 = 0,1; k13 = 0,5; k23 = 0,1; k24 = 0,3; k35 = 0,2; k45 = 0.5.

Требуется найти такие tijн, tijо, xij чтобы

- суммарное количество используемых дополнительных не превосходило В;

- время выполнения всего комплекса работ было минимальным;

- продолжительность выполнения каждой работы была не меньше заданной величины dij

Целевая функция (1.7) запишется в виде:

f(x):=t5,6o−min	Запишем ограничения задачи.

Условие (1.8), ограничивающее дополнительные средства выполнения проекта,  запишется в виде:

x12+x13+x23+x24+x35+x45≤40

Условия (1.9), требующие выполнения каждой работы за время не меньше минимально возможного времени, выразятся так:

t12o−t12н≥4t13o−t13н≥6t23o−t23н≥5t24o−t24н≥4t35o−t35н≥3

t45o−t45н≥7t34o−t34н=0

Зависимости (1.10) продолжительности работ от вложенных в них средств принимают следующий вид:

t12o−t12н=6−0,1⋅x12t13o−t13н=10−0,5⋅x13t23o−t23н=12−0,1⋅x23t24o−t24н=8−0,3⋅x24t35o−t35н=6−0,2⋅x35t45o−t45н=9−0,5⋅x45

t13н=0t34н≥t23оt45н≥t24о	Требования (1.11) своевременной выполняемости всех предшествующих работ обеспечиваются при следующих условиях:

t35н≥t13оt23н≥t12оt24н≥t12оt34н≥t13оt45н≥t34оt35н≥t23оt45н≥t34о

xij≥0tijн≥0tijо≥0По смыслу переменных должно выполняться условие их неотрицательности

i,j = 1,…,7

После решения данной задачи на Microsoft Excel получены следующие результаты:  X12= 20; Х13 = 0; Х23 = 6; Х24 = 0; Х35 = 0; X45 = 4;

t12o = 4; t13o = 10; t23н = 4; t23o = 14,4; t24н = 4; t24o = 12; t34н = 14,40;t34о = 14,40;

t35н = 18,9; t35о = 14,4; t45н = 13,9; t45о = 21,4; min f(x) = 21,4.

Таким образом, чтобы время выполнения всего комплекса задач было минимальным при суммарном вложении 40 ед. средств. При этом средства распределятся следующим образом: 20 ед. в работу (1,2), 16 ед. в работу (2,3) и 4 ед. в работу (4,5), что приведет к сокращению времени выполнения этих работ. Новый критический путь равен 21,4

1.5.2 Другие виды оптимизации.

- Оптимизация проекта по вероятности выполнения в заданный срок.

Задан директивный срок выполнения всех работ. Найти вероятность выполнения всех работ в срок, а затем за счет перераспределения ресурсов добиться увеличения вероятности.

- Оптимизация проекта по стоимости.

Имеются работы заданной продолжительности. Продолжительность критического пути комплекса меньше директивного срока. Предполагается, что при увеличении времени выполнения работы ее стоимость уменьшается, но не ниже некоторого минимума. Требуется определить, насколько можно увеличить время выполнения отдельных работ и уменьшить их стоимость, чтобы выполнить весь проект за время, равное директивному сроку, с минимальными затратами.

- Оптимизация проекта по ресурсам.

Составлен сетевой график выполнения некоторых работ. На его дугах проставлены их продолжительность и необходимое число исполнителей. Известно число работников, имеющихся в распоряжении руководителей работ. Требуется распределить трудовые ресурсы во времени, т. е. определить сроки начала и окончания работ так, чтобы с имеющимися трудовыми ресурсами обследовать комплекс работ в минимальный срок.

2. Разработка программы расчета оптимизации проекта по времени

2.1 Пример решения задачи методом сетевого планирования

2.1.1 Постановка задачи

Составляется план технической подготовки производства микропроцессорного устройства контроля и сигнализации для системы управления технологическим процессом. Имеется следующее описание работ:

- работы начинаются с разработки технических заданий на системы сигнализации и комплект датчиков;

- после разработки технических заданий начинается разработка структурных схем сигнализации и датчиков;

- после разработки технического задания на комплект датчиков начинается также разработка структурной схемы подключения;

- по окончании разработки структурной схемы можно начинать разработку электрической схемы устройства;

- после разработки структурной схемы подключения выполняется разработка электрической семы подключения;

- после разработки электрической схемы устройства может начинаться разработка опытного образца; однако она может начаться только после разработки структурной схемы подключения;

- изготовление опытного образца завершает подготовку производства.

Описание работ и связей между ними приведено в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

| Условное обозначение | Описание | to | tнв | tп | Работы, которые могут начинаться после данной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Разработка Т3 на систему сигнализации | 12 | 14 | 20 | C |
| B | Разработка Т3 на комплект датчиков | 8 | 10 | 15 | D, E |
| C | Разработка структурной схемы системы сигнализации | 14 | 20 | 23 | F |
| D | Разработка структурной схемы комплекта датчиков | 22 | 25 | 30 | F |
| E | Разработка структурной схемы подключения | 4 | 5 | 10 | J |
| F | Разработка электрической схемы устройства | 7 | 10 | 12 | I |
| I | Изготовление опытного образца | 12 | 15 | 20 |  |
| J | Разработка электрической схемы подключения | 10 | 12 | 15 |  |

Примечание. Работа I (изготовление опытного образца) может начинаться только после окончания работы Е.

Известно, что вложение в работу i,j одной единицы денежных средств позволяет снизить срок выполнения этой работы на kij денежных средств (таблица 2.2). Для каждой работы известно минимально возможное время ее выполнения (оптимистический прогноз).

Требуется определить количество дополнительных средств, которые необходимо вложить в каждую работу, а также точное время начала и окончания каждой работы, чтобы весь проект был выполнен в заданный срок Тдир=50 с минимальными дополнительными затратами.

Коэффициенты сокращения сроков работ при вложении одной единицы денежных средств (например, при вложении в работу 1-2 одной денежной единицы, длительность ее выполнения уменьшается в среднем на 1 день).

Таблица 2.2.

| Работа | Kij |
| --- | --- |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 2 |
| 2-4 | 1,5 |
| 3-4 | 0,5 |
| 3-5 | 1,5 |
| 4-6 | 2 |
| 6-7 | 2 |
| 5-7 | 1 |

2.1.2 Поиск критического пути и вычисление его длины

Построим для данной задачи сетевой график (рис 2.1.), вершинами в котором являются события, а ребрами – работы. Для каждого ребра жирным цветом обозначено ожидаемое время выполнения данной работы, которая ему соответствует (расположение – под ребром), над ребром указана оптимистическая оценка для работы, соответствующей этому ребру.

2

4

6

14

7

# A

# C

# F

12

12

19,5

9,83

# I

22

14,67

15,33

1

7

0

25,33

# D

8

10

12,17

10,5

4

# J

5

3

# B

5,67

# E

Рис.2.1.

Примечание. Работа между событиями 5 и 6 является фиктивной (то есть не требует ни времени, ни ресурсов, а используется, чтобы показать связь между работами).

Описание событий приведено в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

| Событие | Описание |
| --- | --- |
| 1 | ## Начало разработки изделия |
| 2 | Разработано Т3 на систему сигнализации |
| 3 | Разработано Т3 на комплект датчиков |
| 4 | Разработана структурная схема устройства |
| 5 | Разработана структурная схема подключения |
| 6 | Разработана электрическая схема устройства |
| 7 | Изготовлен опытный образец |

В дальнейшем каждую работу обозначим номерами событий, соответствующих началу и концу данной работы (например, работа А (Разработка Т3 на систему сигнализации) обозначена как 1-2 по причине того, что началу  A соответствует событие1 (Начало разработки изделия), а окончанию – событие2 (Разработано Т3 на систему сигнализации)).

Ожидаемая длительность работ заранее точно не известна. Определим ее на основе экспертных оценок, которыми для данной задачи являются tо (оптимистическая оценка), tнв (наиболее вероятная), tп (пессимистическая) по формуле:

tожид=tо+4⋅tнв+tп6

Ожидаемая продолжительность работ приведена в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

| Работа | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 3-4 | 3-5 | 4-6 | 5-6 | 6-7 | 5-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность, дни | 14,67 | 10,50 | 19,50 | 25,33 | 5,67 | 9,83 | 0,00 | 15,33 | 12,17 |

Теперь рассчитаем полные пути и определим критический (пример: длина пути 1-2-4-6-7 равна сумме длин всех ребер входящих в данный путь 14,67+19,5+9,83+15,33 = 59,33).

Полные пути и их длины приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5.

| Путь | Длительность | Резерв |
| --- | --- | --- |
| 1-2-4-6-7 | 59,33 | 1,67 |
| 1-3-4-6-7 | 61,00 | 0,00 |
| 1-3-5-6-7 | 31,50 | 29,50 |
| 1-3-5-7 | 28,33 | 32,67 |

Критический путь: Lкр = 1-3-4-6-7

t(Lкр) = 61 дн.

Таким образом, если все работы будут выполняться в ожидаемые сроки, то весь комплекс будет выполнен за 61 день.

2.1.3 Оптимизация проекта по времени.

Составим систему ограничений.

- Ограничения на срок выполнения.

t67o≤50t57o≤50В силу того, что срок окончания последней работы не может быть больше Тдир, то

- Ограничения на минимально возможное время выполнения работ.

t12o−t12н≥12t13o−t13н≥8t35o−t35н≥4t46o−t46н≥7t67o−t67н≥12Так как срок выполнения i-й работы не может быть меньше ее tо (кратчайшего срока выполнения), то

t24o−t24н≥14t34o−t34н≥22t57o−t57н≥10

- Ограничения, отражающие зависимость времени выполнения работ от вкладываемых средств.

t12o−t12н=14,67−1⋅X12t13o−t13н=10,5−2⋅X13t35o−t35н=5,67−1,5⋅X35t46o−t46н=9,83−2⋅X46t67o−t67н=15,33−2⋅X67Так как время выполнения любой работы равно разности ее кратчайшего срока и величины, на которую мы сокращаем срок выполнения работы посредством вложения денежных средств, то

t24o−t24н=19,5−1,5⋅X24t34o−t34н=25,33−0,5⋅X34t57o−t57н=12,17−1⋅X57

- Ограничения на порядок выполнения работ.

t12н=0t13н=0Начачальный момент выполнения первой работы равен нулю

Работа, следующая за данной не может начаться раньше окончания данной (например, время окончания работы 1-2 не больше времени начала работы 2-4

t24н≥t12оt34н≥t13оt35н≥t13оt46н≥t34оt67н≥t53оt46н≥t24оt57н≥t35оt67н≥t46оt67н≥t35о(первое ограничение))

- tijн≥0tijо≥0Ограничения на неотрицательность переменных.

Хij≥0		i,j = 1,…,7

Целевая функция

E = X12 + X13 + X24 + X34 + X35 + X46 + X67 + X57 –> min

Решив эту задачу в Excel, получим значения неизвестных представленные в таблице 2.6.

Таблица 2.6.

| Работа | Кij | Вкладываемые средсва, Xij | Начало, tijо | Окончание, tijн | Длительность, tijo> tijн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 14,67 | 14,67 |
| 1-3 | 2 | 1,25 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2-4 | 1,5 | 2,11 | 14,67 | 31,00 | 16,33 |
| 3-4 | 0,5 | 4,66 | 8,00 | 31,00 | 23,00 |
| 3-5 | 1,5 | 0,00 | 8,00 | 13,67 | 5,67 |
| 4-6 | 2 | 1,42 | 31,00 | 38,00 | 7,00 |
| 6-7 | 2 | 1,67 | 38,00 | 50,00 | 12,00 |
| 5-7 | 1 | 0,00 | 25,22 | 37,39 | 12,17 |

Вкладываемые средства: 11,10 ден.ед.

### Составим график выполнения работ в виде диаграммы Ганта (Рис. 2.2):

(i,j)

(5,7)

(6,7)

(4,6)

(3,5)

(3,4)

(2,4)

(1,3)

(1,2)

0

8

14,67

25,22

31

38

t

### Рис. 2.2

13,67

37,39

50

2.2 Решение задачи при помощи программных средств ПК

Для решения данной задачи используем язык программирования Borland Pascal 7.0, на котором реализуем поиск критического пути в графе и вычисление его длины, и табличный процессор Microsoft Excel 97, с помощью которого осуществим оптимизацию проекта по времени.

2.2.1 Поиск критического пути в графе.

Программа Maxway (текст см. в приложении) ищет критический путь в графе, количество событий в котором не превышает 13. Текст программы приведен в приложении 1.

В файл ‘E:\work\input.txt’ вводятся данные, а результат сохраняется в файле ‘E:\work\Output.txt’:

Input.txt:

Введите количество работ

9

Введите количество событий

7

Для каждой работы введите через пробел

начальное и конечное события соединяемые рассматриваемой работой;

экспертные оценки (оптимистическую, наиболее вероятную и писсимистическую) для этой работы

1 2 12 14 20

1 3  8 10 15

2 4 14 20 23

3 4 22 25 30

3 5  4  5 10

4 6  7 10 12

5 6  0  0 0

6 7 12 15 20

5 7 10 12 15

Output.txt:

Полные пути

Путь: 1-3-5-7

Его длина:      28.33

Путь: 1-2-4-6-7

Его длина:      59.33

Путь: 1-3-4-6-7

Его длина:      61.00

Путь: 1-3-5-6-7

Его длина:      31.50

Критический путь: 1-3-4-6-7

Его длина      61.00

Далее приведена структура программы:

### Начало

Присвоение начальных значений переменным

Чтение данных из файла и

заполнение матрицы смежности

Элемент (i,j)

матрицы смежности

равен 1 и i,j не больше количества событий

Нет

Да

### Увеличение длин путей к i-й вершине

Дописываем номер вершины (i), из которой исходит ребро (i,j), ко всем путям ведущим к i-й вершине.

Нет

#### Номер

#### вершины равен 1

Да

C

A

D

B

B

C

D

A

Да

Соответствующий элемент матрицы путей равен 1

Вершина(j)

последняя

Сохранение имен и длин полных путей  в файл

Да

Дописываем номер вершины ко всем путям к данной вершине и вычисляем длины этих путей

Запоминаем номер критического пути и его длину

Вывод имени и длины критического пути в файл

Рис. 2.3

#### Конец

2.2.2 Оптимизация проекта по времени

Для оптимизации проекта по времени воспользуемся надстройкой Microsoft Excel “Поиск решения”. Предварительно выполним следующее:

- введем в ячейки (E24;AB24) названия неизвестных;

- В ячейки (U26:AB26) коэффициенты при xij в целевой функции, а в ячейке AC26 формулу целевой функции СУММПРОИЗВ($E$25:$AB$25;E26:AB26). Данная формула вводится в весь столбец AC, но вместо второго диапазона (E26:AB26) подставляется соответствующий строке, в которой мы вводим формулу.

- сведем все ограничения задачи к виду: неизвестные – слева, постоянные, то есть известные, –  справа.

t12o−t12н=14,67−1⋅X12Например, ограничение

t12o−t12н+1⋅X12=14,67преобразуем в

После этого введем коэффициенты этого ограничения в ячейки (Е39:AB39), то есть в ячейку E39 вводим 1(коэффициент при t12o), в ячейку F39 вводим  -1 (коэффициент при t12н), в ячейку U39 вводим 1(коэффициент при х12).

Правую часть ограничения(14,67) вводим в ячейку АЕ39.

t67o≤50t57o≤50	Аналогично в ячейки (Е29:AB30) введем коэффициенты ограничений на срок выполнения, а в ячейках (AE29:AE30) их правые части, в ячейки (AC29:AC30) формулы ограничений

t35o−t35н≥4t46o−t46н≥7t67o−t67н≥12t57o−t57н≥10В ячейки (Е31;AB38) – коэффициенты ограничений на минимально возможное время выполнения работ. В ячейки (AE31:AE38) их правые части, в (AC31:AC38) формулы

t12o−t12н≥12t13o−t13н≥8t24o−t24н≥14t34o−t34н≥22

В ячейки (Е39;AB46) – коэффициенты ограничений, отражающие зависимость времени выполнения работ от вкладываемых средств. В ячейки (AE39:AE46) их правые части, в (AC39:AC46) формулы

t12o−t12н+1⋅X12=14,67t13o−t13н+2⋅X13=10,5t24o−t24н+1,5⋅X24=19,5t34o−t34н+0,5⋅X34=25,33t35o−t35н+1,5⋅X35=5,67t46o−t46н+2⋅X46=9,83t67o−t67н+2⋅X67=15,33t57o−t57н+1⋅X57=12,17

В ячейки (Е47;AB57) – коэффициенты ограничений на порядок выполнения работ. В ячейки (AE47:AE57) их правые части, а в (AC47:AC57) формулы

t12н=0t13н=0t24н−t12о≥0t34н−t13о≥0t35н−t13о≥0t46н−t34о≥0t67н−t53о≥0t46н−t24о≥0t57н−t35о≥0t67н−t46о≥0t67н−t35о≥0

Для решения задачи из меню “Сервис” выберем элемент “Поиск решения”. В поле “Установить целевую ячейку” указывается ячейка AC26, где находится формула целевой функции. Используя переключатели, указываем, что требуется установить ячейку AC26 “равной минимальному значению” (так как целевая функция в этой задаче подлежит минимизации). В поле “Изменяя ячейки” указываем ячейки, в которых должны находиться значения переменных: E25:AB25.

В области “Ограничения” указываются ограничения. Для начала их ввода нажимаем кнопку “Добавить”. На экран выводится окно “Добавление ограничения”. В этом окне в поле “Ссылка на ячейку” указывается ячейка, в которой находится левая часть (формула) ограничения, а в поле “Ограничение”  правая часть ограничения (число или ссылка на ячейку, где находится правая часть ограничения). Чтобы задать первое из ограничений, требуется в поле “Ссылка на ячейку” указать ячейку AC29, выбрать знак ограничения (<=), а в поле “Ограничение” указать ячейку.

Рис.2.4

Для ввода ограничения требуется нажать кнопку “Добавить”. Аналогично вводятся остальные ограничения. В результате в поле “Ограничения” будет:

$AC$29  $AE$29

$AC$30  $AE$30

$AC$31  $AE$31

$AC$32  $AE$32

$AC$33  $AE$33

$AC$34  $AE$34

$AC$35  $AE$35

$AC$36  $AE$36

$AC$37  $AE$37

$AC$38  $AE$38

$AC$39 = $AE$39

$AC$40 = $AE$40

$AC$41 = $AE$41

$AC$42 = $AE$42

$AC$43 = $AE$43

$AC$44 = $AE$44

$AC$45 = $AE$45

$AC$46 = $AE$46

$AC$47 = $AE$47

$AC$48 = $AE$48

$AC$49  $AE$49

$AC$50  $AE$50

$AC$51  $AE$51

$AC$52  $AE$52

$AC$53  $AE$53

$AC$54  $AE$54

$AC$55  $AE$55

$AC$56  $AE$56

$AC$57  $AE$57

Так же укажем, что все переменные принимают только положительные значения:

$E$25:$AB$25  0

Рис.2.5

Для решения задачи следует нажать кнопку “Выполнить”. После появления окна с сообщением о том, что решение найдено, следует установить переключатель “Сохранить найденное решение” и нажать кнопку OK. Рабочий лист с результатами решения будет иметь примерно такой вид, как показано в приложении 2 на рисунках 2.1 и 2.2.

##### Заключение

Таким образом, сетевое планирование и управление имеет огромное практическое занчение (ведь компания "Локхид", использовав PERT, построила ракетную систему "Поларис" на два года раньше срока).

В результате оптимизации решения задачи о планировании технической подготовки производства микропроцессорного устройства, было получено: для того, чтобы сократить срок технической подготовки с 61 до 50 дней нужно вложить 11,10 ден.ед. То есть, при использовании методов сетевого планирования возможно уменьшение использования дефицитного ресурса (в данном случае это время) за счет  увеличения доли ресурса, который по сравнению с первым находится в избытке (денежные средства), что в большинстве случаев является выгодным для предприятия.

Список использованных источников

- Экономико-математические методы и модели /Под ред. А.В. Кузнецова. Мн.: БГЭУ, 1999. – 413 с.

- Сакович В.А. Исследование операций. Мн.: Вышэйшая школа, 1985. – 256 с.

- http://www.odn.ru/odn/

- http://www.iteam.ru/publications/project/section_39/article_385/

- http://softkey.info/reviews/review.php?ID=346

Приложение 1. Текст программы.

program maxway;

Type graf=record

length:extended;

name:string;

end;

Type database=record

nach:shortint;           {начальное событие}

kon:shortint;            {конечное событие}

{оценки}

opt:extended;            {оптимистическая}

nv:extended;             {наиболее вероятная}

pess:extended;           {пессимистичечкая}

ozhid:extended;          {ожидаемая продолжительность работ}

end;

var

f1,f2:text;

n,m,i,j,k,l,ikrit,jkrit:byte;

a:array [1..20,1..20] of database;

sklad:database;

smezh:array [1..20,1..20] of integer;

way:array [1..13,1..13] of graf;

q:array [1..10] of shortint;

num:integer;

max:extended;

g:string;

begin

assign(f1,'e:\work\input.txt');        {Файл данных}

assign(f2,'e:\work\output.txt');  {Файл результатов}

rewrite(f2);

append(f2);

writeln(f2,'Полные пути');

writeln(f2);

reset(f1);                        {чтение данных из файла данных}

readln(f1);

readln(f1,n);

readln(f1);

readln(f1,m);

readln(f1);

readln(f1);

readln(f1);

for i:=1 to m do

for j:=1 to m do smezh[i,j]:=0;

for i:=1 to n do begin

readln(f1,sklad.nach,sklad.kon,sklad.opt,sklad.nv,sklad.pess);

sklad.ozhid:=(sklad.opt+4*sklad.nv+sklad.pess)/6;

a[sklad.nach,sklad.kon]:=sklad;

smezh[sklad.nach,sklad.kon]:=1;   {заполнение матрицы смежности}

end;

for i:=2 to m do q[i]:=0;

for i:=1 to m-1 do

for j:=1 to m do begin

way[i,j].name:='';

way[i,j].length:=0;

end;

q[1]:=1;

for i:=1 to m-1 do

for j:=i to m do

if smezh[i,j]=1 then

begin

k:=q[j];

for l:=1 to q[i] do

begin

way[j,l+k].length:=way[i,l].length+a[i,j].ozhid;     {увеличение длины пути}

str(i,g);

if i=1 then way[j,l+k].name:=g                       	{увеличение имени пути}

else way[j,l+k].name:=way[i,l].name+'-'+g;

if j=m then begin

way[j,l+k].length:=way[j,l+k].length+a[j,l+k].ozhid;

str(j,g);

way[j,l+k].name:=way[j,l+k].name+'-'+g;

if way[j,l+k].length>max then begin

max:=way[j,l+k].length;  {длина и номер критического пути}

ikrit:=j;

jkrit:=l+k;

end;

write(f2,'Путь: ');                    {Вывод данных}

writeln(f2,way[j,l+k].name);

write(f2,'Его длина: ');

writeln(f2,way[j,l+k].length:10:2);

writeln(f2);

end;

end;

q[j]:=q[j]+q[i];

end;

write(f2,'Критический путь: ');

writeln(f2,way[ikrit,jkrit].name);

write(f2,'Его длина ');

writeln(f2,way[ikrit,jkrit].length:10:2);

close(f2);

close(f1);

end.

Рис 2.1

Приложение 2.

Рабочий лист Excel с результатами решения задачи из раздела 2.2

Рис.2.2