# Министерство образования и науки Республики Беларусь

Белорусский Государственный Университет

Информатики и Радиоэлектроники

##### Факультет информационных технологий и управления

Кафедра информационных технологий автоматизированных систем

#### РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### к курсовой работе

по курсу “ Основы автоматизированного управления “

на тему “ Методы сетевого планирования и управления. Расчет и анализ параметров сетевых графиков ”

Выполнил студент группы 120603                                                    Журова Г.М.

## Руководитель                                                                                            Батин Н.В.

Минск

2003

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………..…………………2

1.Методы сетевого планирования и управления …….…..…..…….….........................4

1.1Общие сведения и основные понятия методов сетевого планирования и

управления (СПУ). ……………………...........................................................4

1.2 Правила построения сетевых графиков……………………………………..6

1.3 Расчет и анализ параметров сетевого графика……………………………...8

1.3.1.Определение полных путей и критического пути…………………….8

1.3.2.Расчет временных параметров и резервов времени событий….……11

1.3.3.Расчет временных параметров и резервов времени работ…………..13

2.Оптимизационные задачи сетевого планирования……………………………….…15

2.1.Виды оптимизаций………………………………………………...…...……15

2.2.Оптимизация проекта по вероятности выполнения в заданный срок……16

3. Пример решения задачи методом сетевого планирования и управления ………..18

3.1.Постановка задачи и построение сетевого графика…………………….…18

3.2 Расчет параметров сетевого графика……………………………………….19

3.3.Програмная реализация расчета параметров сетевого графика……….…21

Заключение……….…………………………………………………………….………....24

Список используемой литературы……………………………………………………....25

Приложение…………………………………………………………………………….…26

# Введение

Сетевое Планирование и Управление - это комплекс графических и расчетных методов, организационных мероприятий, обеспечивающих моделирование, анализ и динамическую перестройку плана выполнения сложных проектов и разработок, например, таких как: строительство и реконструкция каких-либо объектов; выполнение научно-исследовательских и конструкторских работ; подготовка производства к выпуску продукции; перевооружение армии; развертывание системы медицинских или профилактических мероприятий.

Характерной особенностью таких проектов является то, что они состоят из ряда отдельных, элементарных работ. Они обуславливают друг друга так, что выполнение некоторых работ не может быть начато раньше, чем завершены некоторые другие. Например, укладка фундамента не может быть начата раньше, чем будут доставлены необходимые материалы; эти материалы не могут быть доставлены раньше, чем будут построены подъездные пути; любой этап строительства не может быть начат без составления соответствующей технической документации и т.д.

При решении частных задач, связанных с управлением предприятием, широко используется ряд формализованных методов, которые называют экономико-математическими.  Под экономико-математическими методами принято понимать комплекс формализованных математических методов, позволяющих находить оптимальные или близкие к ним решения экономических задач. Многообразие экономико-математических методов достаточно велико:

линейное программирование заключается в поиске оптимального решения для линейной целевой функции при линейных ограничениях  и ограничениях на неотрицательность переменных. Его применяют  при решении задач стратегического планирования, планирования финансовой деятельности, технико-экономического планирования, планирования объема продаж и производства планирования НИОКР;

дискретное программирование предназначено для решения задач оптимизации с целочисленными (частично или полностью) переменными. Эти методы применяются для решения задач о размещении оборудования, формирования портфеля заказов и т.д.;

стохастическое программирование. Эти модели описывают ситуации, в которых элементы модели являются случайными величинами с известными функциями распределения;

сетевые модели и методы служат для  организации оперативного управления производством;

динамическое программирование представляет собой многошаговый процесс получения решения оптимальной задачи;

многокритериальные модели отражают один из видов неопределенности в задачах поиска оптимальных решений – неопределенность целей. Они позволяют оптимизировать получаемые решения по комплексу критериев, отражающих экономический, технологический, социальный и экологический аспекты деятельности предприятий;

математическая статистика в АСУП применяется для решения задач анализа и прогнозирования экономических и социальных процессов на предприятии;

теория управления запасами позволяет определять уровень запасов материалов, полуфабрикатов, производственных мощностей и других ресурсов в зависимости от спроса на них;

теория расписаний представляет собой методологическую основу для решения задач упорядочения последовательности работ;

эвристические методы применяются для решения задач прогнозирования спроса и других экономических процессов.

Круг экономико-математических моделей и методов чрезвычайно широк. Их применение сдерживается затрудненностью адекватного описания производственного процесса, получения решений в условиях высокой размерности задач, а также отсутствием необходимой для этого случая квалификации управленческого персонала.

1.Методы сетевого планирования и управления

1.1Общие сведения, классификация и основные понятия методов сетевого     планирования и управления (СПУ)

На основе сетевых моделей разработано множество методов планирования, составления временных расписаний и управления проектами. Наиболее известные – метод критического пути (critical path method, сокращенно CPM), а также система планирования и руководства программами разработок (program evaluation and review technique, сокращенно PERT). В этих методах проекты рассматриваются как совокупность некоторых взаимосвязанных процессов (видов деятельности, этапов или фаз выполнения проекта), каждый из которых требует определенных временных и других ресурсов. В методах CPM и PERT проводится анализ проектов для составления временных графиков распределения фаз проектов. На рис.1.1 обобщенной форме показаны основные  этапы выполнения этих методов. На первом этапе определяются отдельные процессы, составляющие проект, их отношения предшествования (т.е. какой процесс должен предшествовать другому ) и их длительность. Далее проект представляется в виде сети, показывающей отношения предшествования среди процессов, составляющих проект. На третьем этапе на основе построенной сети выполняются вычисления, в результате которых составляется временной график реализации проекта.

Рис.1.1

Методы CPM и PERT, которые разрабатывались независимо друг от друга, отличаются тем, что в методе критического пути длительность каждого этапа проекта является детерминированной, тогда как в системе планирования PERT – стохастической.

Основными понятиями CPM являются путь, событие и работа.

Работа

Работы бывают действительными, ожиданиями и фиктивными.

Действительная работа требует затрат времени и ресурсов (человеческих и материальных).

Во время ожидания требуется только затраты времени.

Действительная работа и ожидание обозначается стрелкой.

### Фиктивная работа (или логическая связь) не требует ни времени, ни ресурсов. Примером фиктивной работы может служить телефонный звонок, разрешающий действительную работу. Фиктивная работа обозначается прерывистой стрелкой.

Работы лучше представлять в виде таблицы.

Стохастические и детерминированные работы.

Стохастические модели предполагают, что работу можно выполнить в минимальное, максимальное и наиболее вероятное время (tmin, tmax и tнв соответственно). В этом случае в расчеты CPM подставляют среднее время работы tсрij. Оно вычисляется по формулам:

если известно наиболее вероятное время выполнения работы,

или

в остальных случаях.

В детерминированных моделях tij известно.

Дисперсия стохастической модели вычисляется по формуле:

### Событие

Событие - это результат нескольких работ, после которой можно начинать одну или несколько последующих работ.

События характеризуются следующими параметрами:

Nj - номер события.

РСj - ранний срок наступления события.

ПСj - поздний срок наступления события.

Rj - резерв события.

Путь

Путь - это продолжительность всех работ, которые выполняются между двумя событиями. Имеется несколько вариантов путей.

Полный путь - сумма путей между исходным (начальным) и завершающим (конечным) событием данного сетевого плана.

Критический путь - максимально длинный из возможных путей между начальным и конечным событиями. В проекте может быть несколько критических путей одинаковой длины.

1.2 Правила построения сетевых графиков

Прежде чем представить проект сетевым графиком, необходимо составить перечень работ, оценить продолжительность каждой работы и установить последовательность работ, т.е. точно определить, какие работы обязательно должны быть закончены, чтобы могла начаться любая из работ, входящих в проект. Такой перечень удобно представить в виде структурно-временной таблицы.

Пример 1:

Проект включает в себя следующие работы (табл.1.1). Построить сетевой график выполнения комплекса работ.

Таблица 1.1

| Работа | Предшествующие ей работы | Продолжительность (дни) |
| --- | --- | --- |
| А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 | -- -- А1 А1, А2 А4 А4 А3, А5 | 2 4 3 2 5 7 3 |

Решение.

Исходное событие (1) означает момент начала выполнения проекта. Работам А1 и А2 не предшествуют никакие работы, следовательно, на графике они изображены дугами, выходящими из исходного события. Работе А3 предшествует работа А1, поэтому на графике дуга А3 непосредственно следует за дугой А1. Событие (2) означает момент окончания работы А1 и начала работ, которым она предшествует. Работе А4 предшествуют работы А1 и А2. На графике эта зависимость отражена с помощью введения фиктивной работы (2,3). Моментом свершения события (3) будет момент, к которому будут выполнены работы А1 и А2 и может начаться работа А4. Аналогично с учетом взаимосвязей изображаются на графике (рис.1.2) все оставшиеся работы. Завершающее событие (6) означает момент выполнения всего проекта.

1

2

5

3

4

6

A1(2)

A3(3)

A2(4)

A4(2)

A5(5)

A7(3)

A6(7)

рис.1.2

Каждый процесс проекта обозначается в сети другой, ориентированной по направлению выполнения проекта. Узлы сети (также называемые событиями) устанавливают отношения предшествования среди процессов проекта. Построение сети проекта основано на следующих правилах.

Правило 1. Каждый процесс в проекте представим одной и только одной дугой.

Правило 2. Каждый процесс идентифицируется двумя концевыми узлами.

На рис.4 показано, как с помощью фиктивного процесса можно представить два параллельных (конкурирующих) процесса А и В. По определению фиктивный процесс (который обычно на схеме обозначается пунктирной дугой) не поглощает временных или других ресурсов. Вставив фиктивный процесс одним из четырех способов, показанных на рис. 1.3, мы получаем возможность идентифицировать процессы А и В, по крайней мере, одним уникальным концевым узлом (как требует правило 2).

Не надо

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

2

1

3

2

1

3

1

3

2

1

3

2

Рис.1.3

Правило 3. Для поддержания правильных отношений предшествования при включении в сеть любого процесса необходимо ответить на следующие вопросы:

А) Какаой процесс непосредственно предшествует текущему?

В) Какой процесс должен выполняться после завершения текущего процесса?
С) Какой процесс конкурирует (выполняется параллельно) с текущим?

Ответы на эти вопросы, возможно, потребуют включения в сеть фиктивных процессов, чтобы правильно отобразить последовательность выполнения процессов. Предположим, например, что четыре процесса должны удовлетворить следующим условиям:

- Процесс С должен начаться сразу после завершения процессов А и В.

- Процесс Е должен начаться непосредственно после завершения процесса В.

На рис. 1.4, а показано неправильное представление наших процессов, так как из него следует, что процесс Е должен начаться после завершения как процесса В, так и А. На рис. 1.4, б показано, как с помощью фиктивного процесса D разрешить эту коллизию.

A

C

B

E

A

C

B

E

D

а	б

Рис.1.4

1.3 Расчет и анализ параметров сетевого графика

1.3.1 Определение полных путей и критического пути

Одно из важнейших понятий сетевого графика – понятие пути. Путь – любая последовательность работ, в которой конечное событие каждой работы совпадает с начальным событием следующей за ней работы. Под длиной пути (i,j1),(j1,j2),(jk,j) из (i) в (j) будем понимать продолжительность выполнения всей последовательности работ, составляющих этот путь, т.е. число t(i,j1) + t(j1,j2) + +…+t(jk,j). Среди различных путей сетевого графика наибольший интерес представляет полный путь L – любой путь, начало которого совпадает с исходным событием сети, а конец – с завершающим. Путь от исходного события до любого промежуточного называется предшествующим событию путем. Путь от данного события до завершающего называется последующим путем. Особое значение придается критическому пути. Критическим называется полный путь, имеющий наибольшую продолжительность. Таких путей в сети может быть несколько. Работы и события, принадлежащие критическому пути, называются критическими. Суммарная продолжительность работ, принадлежащих критическому пути, равна критическому времени tкр выполнения всего комплекса работ. На сетевом графике критический путь, как правило, выделяется двойной или жирной линией. По существу, критический путь – "узкое" место проекта. Уменьшить общую продолжительность осуществления проекта можно, только изыскав способы сокращения работ, лежащих на критическом пути. Таким образом, нет никакой необходимости в часто практикуемом стремлении "поднажать" на всех работах ради сокращения общей длительности выполнения проекта. В больших проектах критическими бывают примерно 10% работ.

Пример 2:

Необходимо собрать узел из двух деталей А и В. Обе детали должны быть обработаны на токарном станке, деталь В должна пройти, кроме того шлифовку. Перечень событий, а также данные о продолжительности работ (в минутах) приведены в таблицах.

Таблица 1.2

| Шифр события | Описание события | Непосредственно предшествующие события |
| --- | --- | --- |
| 1 | Начало |  |
| 2 | Получить материал для детали А | 1 |
| 3 | Получить материал для детали В | 1 |
| 4 | Обработать А на токарном станке | 2, 3 |
| 5 | Обработать В на токарном станке | 2, 3 |
| 6 | Шлифовать деталь В | 5 |
| 7 | Собрать узел из деталей А и В | 4, 6 |
| 8 | Конец | 7 |

Таблица 1.3

| Шифр работы | Продолжительность |
| --- | --- |
| 1, 2 | 10 |
| 1, 3 | 20 |
| 2, 4 | 30 |
| 2, 5 | 0 |
| 3, 4 | 0 |
| 3, 5 | 20 |
| 4, 7 | 0 |
| 5, 6 | 40 |
| 6, 7 | 0 |
| 7, 8 | 20 |

График этого проекта представлен на рис.1.5

1

6

4

3

5

Начало

30

10

20

20

0

Конец

2

7

8

20

40

0

0

0

Рис.1.5

Для получения безошибочной структуры сетевых графиков при их построении необходимо соблюдать следующие основные правила:

- В сетевом графике не должно быть тупиков, т.е. событий, из которых не выходит ни одной работы ( за исключением завершающего события );

- Сеть не должна иметь « хвостовых » событий ( кроме исходного ), которым не предшествует хотя бы одна работа;

- В сети не должно быть замкнутых контуров ( циклов );

- В сетевой модели не допускаются работы, имеющие одинаковые шифры;

- Любые два события должны быть непосредственно связаны не более чем одной работой-стрелкой;

- В сети рекомендуется иметь одно исходное и одное и одно завершающее события.

При построении сети исходное событие располагается с левой стороны, а завершающее – с правой. Нумерация событий обычно начинается с исходного и заканчивается на завершающем событии. Для любой работы предшествующее ей событие расположено левее и имеет меньший номер по сравнению с завершающим эту работу событием.

Для рассмотренного в примере 2 сетевого графика полными путями будут: путь 12478(продолжительностью 10+30+0+20=60 минут), путь 125678   (продолжительностью 10+0+40+0+20=70 минут),  путь13478  (продолжительностью 20+0+0+20=40 минут), путь135678 (продолжительностью 20+20+40+0+20=100 минут). Последний путь имеет наибольшую продолжительность и является критическим. Продолжительность критического пути составляет 100 минут.  Быстрее работу выполнить нельзя, так как для достижения завершающего события критический путь надо пройти  обязательно. Время, необходимое для выполнения критических работ, не имеет значения с точки зрения продолжительности осуществления проекта в целом. Иначе говоря, все напряженные пути имеют резервы времени. Эти резервы определяются вычитанием из критического пути продолжительности данного некритического пути.

1.3.2 Расчет временных параметров и резервов времени событий

Расчет основных временных параметров производится по соответствующим формулам. Существует множество методов расчета, мы будем использовать метод динамического программирования.

Ранним сроком tр(j) свершения события j называется самый ранний момент времени, к которому завершаются все предшествующие этому событию работы. Счет времени будем вести от момента наступления начального события. Для удобства расчетов, полагаем, что ранний срок свершения исходного (1-го) события равен нулю (то есть tр(1) = 0). Ранний срок любого последующего события (j-го) определяется продолжительностью самого длительного из предшествующих путей.

( j =2,n____),

Для  примера 1:

Tp(1) = 0;

Tp(2) = Tp(1) + T12 = 0 + 2 = 2;

Tp(3) = max { Tp(1) + T13 ; Tp(2) + T23 } = max { 0 + 4 ; 2 + 0 } = 4;

Tp(4) = Tp(3) + T34 = 4 + 2 = 6;

Tp(5) = max { Tp(2) + T25 ; Tp(4) + T45 }= max { 2 + 3 ; 6 + 5 }= 11;

Tp(6) = max { Tp(4) + T46 ; Tp(5) + T56 } = max { 6+7 ; 11 + 3 }=14.

Из данных результатов видно, что 6-е событие может свершиться лишь на 14 день от начала разработки. Это минимальное время, за которое могут быть выполнены все работы проекта. Оно определяется самым длинным полным путем. Ранний срок свершения события (6) совпадает с критическим временем. Возвращаясь от завершающего события к исходному, можно выделить работы, принадлежащие критическому пути. Из двух работ входящих в событие (6), Ткр = 14 определила работа (5,6), так как (Т5 + Т56) = 14, поэтому работа (5,6) является критической. Момент свершения события (5) определила работа (4,5), так как (Т4 + Т45) = 11, в связи с чем работа (4,5) будет критической. В свою очередь момент свершения события (4) определила работа (3,4), события (3) – работа (1,3). Все работы определили критический путь на сетевом графике: (1,3), (3,4), (4,5), (5,6) или же Lкр = ( 1-3-4-5-6 ).

Поздним сроком tп(i) свершения события i является самый поздний момент времени, после которого остается ровно столько времени, сколько необходимо для завершения всех работ, следующих за этим событием. Очевидно, что tп (i) определяется разностью между tкр и длиной максимального из последующих путей. Для событий критического пути ранний и поздний сроки свершения совпадают. Поздний срок находится по формуле: tп(n) = tкр.

(i=1,n−1_______),

Для  примера 1:

Пусть Тп(6) = Ткр. Тп(6) = 14, тогда Тп(5) = 14-3 = 11, так как после события (5) для завершения всего комплекса нужно выполнить работу (5,6) длительностью 3 дня. Из события (4) выходит две работы, поэтому :

Тп(4) = min { Tп(6) – T46 ; Tp(5) – T45} = min { 14-7 ; 11-5 } =6;

Тп(3) = 6-2 = 4;

Тп(2) = min { Tп(5) – T25 ; Tp(3) – T23 } =  min { 11-3 ; 4-0 } = 4;

Тп(1) = 0.

Разность между поздним и ранним сроками свершения события составляет резерв времени события (i). Резерв времени образуется у тех событий, для которых поздний срок свершения больше раннего, и он равен их разности. Если же эти сроки равны, событие резервом времени не располагает, и, следовательно, лежит на критическом пути.  R(i) = tп(i) – tp(i). Интервал [tp(i) ; tп(i)] называется интервалом свободы события (i) . Поскольку у критических событий ранние и поздние сроки совпадают, то резервы критических событий равны 0.

Для  примера 1:

R(2) = Тп(2) – Тр(2) = 4-2 = 2, резервы остальных событий равны 0, т.к. эти события критические.

Резерв времени образуется у тех событий, для которых поздний срок свершения больше раннего, и он равен их разности. Если же эти сроки равны, событие резервом времени не располагает, и, следовательно, лежит на критическом пути.

При расчете временных параметров вручную (если количество событий невелико) удобно проводить вычисления непосредственно на графе, воспользовавшись четырехсекторной схемой. В этом случае каждый кружок, обозначающий событие, делят на четыре сектора, в каждом из которых записывается соответствующая информация.

1. Проставляем в верхних секторах номера событий (в соответствии с          ранжированием).

2. Рассматривая события в порядке возрастания номеров, и имея в виду, что tр(1) = 0, по входящим в это событие работам по формуле (1.1) определяем tp(i)и записываем в левом секторе.

3. Начиная с конечного события, для которого tп(n) = tкр(n - номер конечного события), для каждого события по выходящим из него работам по формуле (1.2) определяем tп(i) и записываем в правом секторе.

4. В нижнем секторе записываем резерв времени события R(i) = tп(i) – tр(i).

5. Критические события имеют резерв времени равный 0, они и определяют критические работы и критический путь.

Для  примера 1 расчеты приведены на рис.1.7

i

tn(i)

tp(i)

R(i)

2

4

3

2

3

7

5

1

0

0

0

2

2

2

4

5

11

11

0

3

0

4

4

4

0

6

6

6

14

14

0

рис.1.6                                                                                             рис.1.7

1.3.3 Расчет временных параметров и резервов времени работ

Зная сроки свершения событий, можно определить временные параметры работ. Ранний срок начала работы (i, j) равен раннему сроку свершения события (i): tр.н.(i,j) = tр(i). Ранний срок окончания работы, равен сумме раннего срока свершения начального события работы и продолжительности: tр.о.(i,j)= = tр(i) + tij или tр.о.(i,j) = tр.н(i,j) + tij.

Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения ее конечного события: tп.о.(i,j) = tп(i). Поздний срок начала работы равен разности между поздним сроком свершения ее конечного события и продолжительностью: tп.н.(i,j) = tп(j) + tij или tп.н.(i,j) = tп.о.(i,j) + tij.Так как сроки выполнения работ находятся в границах, определяемых tр.н.(i,j) и tп.о.(i,j), то они могут иметь разного вида резервы времени. Полный резерв времени работы -- это максимально возможный запас времени, на который можно отсрочить начало работы или увеличить продолжительность ее выполнения при условии, что конечное для данной работы событие наступит не позднее своего позднего срока: Rп(i,j) = tп(j) – tр(i) – tij. Все некритические работы имеют полный резерв времени отличный от нуля.

Для  примера 1:

Ранний срок начала  работы – это минимальный срок, к которому данная работа может быть начата.

Трн(1, 2) = Тр(1) = 0

Трн(1, 3) = Тр(1) = 0

Трн(2, 3) = Тр(2) = 2

Трн(2, 5) = Тр(2) = 2

Трн(3, 4) = Тр(3) = 4

Трн(4, 5) = Тр(4) = 6

Трн(4, 6) = Тр(4) = 6

Трн(5, 6) = Тр(5) = 11

Ранний срок окончания работы – это минимальный срок, в котором работа может быть закончена.

Тро(1, 2) = Тр(1) +Т12 = 0+2 = 2

Тро(1, 3) = Тр(1) + Т13 = 0+4 = 4

Тро(2, 3) = Тр(2) + Т23 = 2+0 = 2

Тро(2, 5) = Тр(2) + Т25 = 2+ 3 = 5

Тро(3, 4) = Тр(3) + Т34 = 4+2 = 6

Тро(4, 5) = Тр(4) + Т 45= 6+5 = 11

Тро(4, 6) = Тр(4) + Т 46= 6+7 = 13

Тро(5, 6) = Тр(5) + Т56 =11+3 =14

Поздний срок начала работы – это придельный срок, к которому работа должна быть начата, чтобы не увеличился общий срок выполнения работ (или критический путь).

Тпн(1, 2) = Тп(1) – Т12 = 0+2 = 2

Тпн(1, 3) = Тп(1) – Т13 = 0+4 = 4

Тпн(2, 3) = Тп(2) – Т23 = 4+0 = 4

Тпн(2, 5) = Тп(2) – Т25 = 4+3 = 7

Тпн(3, 4) = Тп(3) – Т34 = 4+2 = 6

Тпн(4, 5) = Тп(4) – Т45 = 6+5 = 11

Тпн(4, 6) = Тп(4) – Т46 = 6+7 = 13

Тпн(5, 6) = Тп(5) – Т56 =11+3 = 14

Поздний срок окончания работы - это придельный срок, к которому работа должна быть закончена, чтобы не увеличился критический путь.

Тпо(1, 2) = Тп(2) = 4

Тпо(1, 3) = Тп(3) = 4

Тпо(2, 3) = Тп(3) = 4

Тпо(2, 5) = Тп(5) = 11

Тпо(3, 4) = Тп(4) = 6

Тпо(4, 5) = Тп(5) = 11

Тпо(4, 6) = Тп(6) = 14

Тпо(5, 6) = Тп(6) = 14

Полный резерв времени работ показывает, на сколько можно увеличить продолжительность работы или отсрочить ее начало, чтобы не увеличился критический путь (срок выполнения всех работ). Если полный резерв времени работы будет превыше, то критический путь будет проходить через эту работу, и его длительность будет больше, чем у предыдущего критического пути.

R(1, 2) = Tп(2) – Тр(1) – Т12 = 4-0-2 = 2

R(1, 3) = Tп(3) – Тр(1) – Т13 = 4-0-4 = 0

R(2, 3) = Tп(3) – Тр(2) – Т23 = 4-2-0 = 2

R(2, 5) = Tп(5) – Тр(2) – Т25 = 11-2-3 = 6

R(3, 4) = Tп(4) – Тр(3) – Т34 = 6-4-2 = 0

R(4, 5) = Tп(5) – Тр(4) – Т45 = 11-6-5 = 0

R(4, 6) = Tп(6) – Тр(4) – Т46 = 14-6-7 = 1

R(5, 6) = Tп(6) – Тр(5) – Т56 = 14-11-3 = 0

(i,j)

(5,6)

(4,6)

(4,5)

(3,4)

(2,5)

(2,3)

(1,3)

(1,2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

t

0

Рис. 1.8

Свободный резерв времени – это запас времени, которым можно располагать при выполнении данной работы при условии, что начальное и конечное ее событие наступят в свои ранние сроки: Rс(i,j) = tр(j) –tр(i) – tij. Свободный резерв присущ только данной работе, и его использование никак не повлияет на выполнение последующих работ. Только отдельные работы проекта обладают свободным резервом времени.

Для небольших проектов удобным дополнением к сетевому графику является линейный график (график Ганта). На линейном графике каждая работа (i, j) изображается в привязке к оси времени 0t горизонтальным отрезком, длина которого в соответствующем масштабе равна продолжительности работы tij. Начало каждой работы совпадает с ранним сроком свершения ее начального события. Работы изображаются в той же последовательности, что и на сети.

Для  примера1 график Ганта приведен на рис.8

Преимущества графика Ганта:

- Наглядность.

- Показывается вся ситуация проведения работ.

Недостатки:

- Отсутствие возможности оптимизации.

- При большом числе работ теряется наглядность.

2.Оптимизационные задачи сетевого планирования

Расчет параметров сетевого графика проекта позволяет выявить критические работы, определяющие ход выполнения всего комплекса работ, продолжительность его реализации, резервы времени событий и работ и проанализировать можно ли его использовать в качестве плана выполнения работ. Чаще всего требуется улучшение сетевого графика с учетом сроков выполнения работ и рационального использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, т.е. требуется его оптимизация.

2.1.Виды оптимизаций

1.Оптимизация проекта по стоимости.

Имеются работы заданной продолжительности. Продолжительность критического    пути комплекса меньше директивного срока. Предполагается, что при увеличении времени выполнения работы ее стоимость уменьшается, но не ниже некоторого минимума. Требуется определить, насколько можно увеличить время выполнения отдельных работ и уменьшить их стоимость, чтобы выполнить весь проект за время, равное директивному сроку, с минимальными затратами.

2.Оптимизация проекта по времени.

Пусть задан директивный срок выполнения проекта tд а расчетное tкр > tд. В этом случае оптимизация комплекса работ сводится к сокращению продолжительности критического пути, которое может быть осуществлено либо за счет перераспределения внутренних резервов, либо за счет привлечения дополнительных средств.

3.Оптимизация проекта по ресурсам.

Составлен сетевой график выполнения некоторых работ. На его дугах проставлены их продолжительность и необходимое число исполнителей. Известно число работников, имеющихся в распоряжении руководителей работ. Требуется распределить трудовые ресурсы во времени, т. е. определить сроки начала и окончания работ так, чтобы с имеющимися трудовыми ресурсами обследовать комплекс работ в минимальный срок.

2.2Определение вероятности выполнения работ в заданный срок. Оптимизация проекта по вероятности выполнения.

Задан директивный срок выполнения всех работ. Найти вероятность выполнения всех работ в срок, а затем за счет перераспределения ресурсов добиться увеличения вероятности.

Пустьзадан директивный срок Тд = 90 дней. Найдем вероятность того, что он будет выполнен за 90 дней. Вероятность выполнения работ в директивный срок вычисляется по формуле:

Р = Ф (Тд−ТкрS)

Где Тд – директивный срок;

Ткр – критический срок;

S – сумма дисперсий времени выполнения работ, составляющих критический путь;

Ф – функция Лапласа.

Обычно продолжительность работ заранее точно не известна, поэтому ожидаемая продолжительность определяется на основе экспертных оценок (прогнозов).

Прогноз обычно указывается в виде трех оценок:

То – Топтимистическое

Тнв – Тнаиболее вероятное

Тп – Тписсимистическое

На основе этих оценок определяется ожидаемая продолжительность работ.

Тож = То+4∗Тнв+Тп6

Находится также дисперсия времени выполнения работы.

δ2 = (Тп−То6)2 = 0,04*(Тп - То)2

Смысл дисперсии таков: Чем больше разница между Тп и То, тем дисперсия больше.

Для примера 2:

Критический путь 135678. Продолжительность критического пути составляет 100 минут.

Оценки работ, лежащих на критическом пути, представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Работа | То | Тнв | Тп |
| --- | --- | --- | --- |
| (1, 3) | 12 | 20 | 22 |
| (3, 5) | 13 | 20 | 22 |
| (5, 6) | 35 | 40 | 41 |
| (7, 8) | 16 | 20 | 25 |

Найдем дисперсию для работы (1, 3): δ2 = 0,04*(22 - 12)2 = 4

Найдем дисперсию для работы (3, 5): δ2 = 0,04*(22- 13)2 = 3,24

Найдем дисперсию для работы (5, 6): δ2 = 0,04*(41 - 35)2 = 1,44

Найдем дисперсию для работы (7, 8): δ2 = 0,04*(25 - 16)2 = 3,24

Найдем сумму дисперсий времени выполнения работ, составляющих критический путь:

S = 4+3,24+1,44+3,24 = 11,92

Вероятность выполнения работ в директивный срок:

Р = Ф (90−10011,92) = Ф (-2,9) = 1 – Ф (2,9) = 1 – 0,99 = 0,01

Попытаемся сократить срок выполнения работ путем перевода части ресурсов с работы 1-2 на работу 1-3.

Пусть в результате перевода ресурсов прогнозы времени выполнения работ изменились следующим образом:

Таблица 2.2

| Работа | То | Тнв | Тп |
| --- | --- | --- | --- |
| (1, 3) | 9 | 18 | 20 |
| (1, 2) | 16 | 23 | 26 |

На основе этих прогнозов найдем ожидаемые времена выполнения работ и их дисперсии.

Таблица 2.3

| Работа | Тож | δ2 |
| --- | --- | --- |
| (1, 3) | 16,83 | 4,84 |
| (1, 2) | 22,33 | 4 |

Найдем дисперсию для работы (1, 3): δ2 = 0,04*(20-9) = 4,84

Найдем дисперсию для работы (1, 2): δ2 = 0,04*(26-16) = 4

Определяем ожидаемую продолжительность рабоы (1, 3) : Тож = 9+4∗18+206= 16,83

Определяем ожидаемую продолжительность рабоы (1, 2) : Тож = 16+4∗23+266= 22,33

Затем требуется заново пересчитать все параметры сетевого графика.

Для рассмотренного в примере 2 сетевого графика полными путями будут: путь 12478(продолжительностью 22,33+30+0+20=72,33 минут), путь 125678   (продолжительностью 22,33+0+40+0+20=82,33 минут),  путь13478  (продолжительностью 16,84+0+0+20=36,84 минут), путь135678 (продолжительностью 16,84+20+40+0+20=96,84 минут). Последний путь имеет наибольшую продолжительность и является критическим. Продолжительность критического пути составляет 96,84 минуты.

Таким образом, если все работы будут выполняться в ожидаемые сроки, то весь комплекс будет выполнен за  96,84 минуты, т.е. узел будет собран за 96,84 минуты.

3. Пример решения задачи методом сетевого планирования и управления

3.1.Постановка задачи и построение сетевого графика

Издатель имеет контракт с автором на издание его книги. Ниже представлена последовательность (упрощенная) процессов, приводящая к реализации проекта издания книги. Необходимо разработать сеть для этого проекта.

Таблица 3.1

| Процесс | Предшествующий процесс | Длительность (недели) |
| --- | --- | --- |
| А: Прочтение рукописи редактором В: Пробная верстка отдельных страниц книги С: Разработка обложки книги D: Подготовка иллюстраций Е: Просмотр автором редакторских правок и сверстанных страниц F: Верстка книги (создание макета книги) G: Проверка автором макета книги H: Проверка автором иллюстраций I: Подготовка печатных форм J: Печать и брошюровка книги | --- --- --- --- А, В Е F D G, H C, I | 3 2 4 3 2 4 2 1 2 4 |

На рис.3.1 показана сеть, представляющая взаимосвязь процессов данного проекта. Фиктивный процесс (2, 3) введен для того, чтобы «развести»  конкурирующие процессы А и В. Номера узлов сети возрастают в направлении выполнения проектов.

A-3

B-2

D-3

E-2

F-2

H-1

G-2

I-2

J-4

C-4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

рис. 3.1

3.2.Расчет параметров сетевого графика

Определение полных путей и нахождение критического пути.

Найдем полные пути и их продолжительности:

1 путь: 1-2-3-4-6-7-8-9, его продолжительность: 3+0+2+2+2+2+4=15

2 путь: 1-3-4-6-7-8-9,  его продолжительность: 2+2+2+2+2+4=14

3 путь: 1-5-7-8-9, его продолжительность: 3+1+2+4=10

4 путь: 1-8-9, его продолжительность: 4+4=8

Критическим в данном случае будет путь 1-2-3-4-6-7-8-9, т.к. его продолжительность максимальна и равна 15. Lкр = 1-2-3-4-6-7-8-9, t(Lкр) = 15.

Для каждого события определим ранний и поздний срок свершения события.

Ранний срок свершения события – это максимальный из путей, предшествующий этому событию.

обытие 1:

Тр(1) = 0

Событие 2:

Тр(2) = Тр(1) + Т12 = 0+3 = 3

Событие 3:

Тр(3) = max{ Тр(1) + Т13 ; Тр(2) + Т23 }= max{ 0+2 ; 3+0 }= 3

Событие 4:

Тр(4) = Тр(3) + Т34 = 3+2 = 5

Событие 5:

Тр(5) = Тр(1) + Т15 = 0+3 = 3

Событие 6:

Тр(6) = Тр(4) + Т46 = 5+2 = 7

Событие 7:

Тр(7) = max{ Тр(6) + Т67 ; Тр(5) + Т57 }= max{ 7+2 ; 3+1 }= 9

Событие 8:

Тр(8) = max{ Тр(1) + Т18 ; Тр(7) + Т78 }= max{ 0+4 ; 9+2 }= 11

Событие 9:

Тр(9) = Тр(8) + Т89 = 11 +9 =20

Поздний срок свершения свершения события Тп(i) определяется разностью между Ткр и длинной максимального из последующих путей.

Событие 9:

Тп(9) = 20

Событие 8:

Тп(8) = Тп(9) – Т89 = 20-4 = 16

Событие 7:

Тп(7) = Тп(8) – Т78 = 16-2 = 14

Событие 5:

Тп(6) = Тп(7) – Т67 = 14-2 = 12

Событие 6:

Тп(5) = Тп(7) – Т57 = 14-1 = 13

Событие 4:

Тп(4) = Тп(6) – Т46 = 12-2 = 10

Событие 3:

Тп(3) = Тп(4) – Т34 = 10-2 = 8

Событие 2:

Тп(2) = Тп(3) – Т23 = 8-0 =8

Событие 1:

Тп(1) = 0

Резерв времени события равен разности раннего и позднего срока свершения события: R(i) = Тп(i)-Тр(i)

R(1) = 0-0 = 0

R(2) = 8-2 = 6

R(3) = 8-3 = 5

R(4) = 10-5 = 5

R(5) = 13-3 = 10

R(6) = 12-7 = 5

R(7) = 14-9 = 5

R(8) = 16-11 = 5

R(9) = 20-20 = 0

Определяем ранние и поздние сроки начала и окончания работ:

Определяем ранний срок начала работ:

Трн( i, j) = Тр(i)

Трн(1, 2) = Тр(1) = 0

Трн(1, 3) = Тр(1) = 0

Трн(1, 5) = Тр(1) = 0

Трн(1, 8) = Тр(1) = 0

Трн(2, 3) = Тр(2) = 3

Трн(3, 4) = Тр(3) = 3

Трн(4, 6) = Тр(4) = 5

Трн(6, 7) = Тр(6) = 7

Трн(5, 7) = Тр(5) = 3

Трн(7, 8) = Тр(7) = 9

Трн(8, 9) = Тр(8) = 11

Определяем ранний срок окончания работ:

Тро( i, j) = Тр(i) + Тij

Тро(1, 2) = Тр(1) + Т12 = 0+3 = 3

Тро(1, 3) = Тр(1) + Т13 = 0+2 = 2

Тро(1, 5) = Тр(1) + Т15 = 0+3 = 3

Тро(1, 8) = Тр(1) + Т18 = 0+4 = 4

Тро(2, 3) = Тр(2) + Т23 = 3+0 = 3

Тро(3, 4) = Тр(3) + Т34 = 3+2 = 5

Тро(4, 6) = Тр(4) + Т46 = 5+2 = 7

Тро(6, 7) = Тр(6) + Т67 = 7+2 = 9

Тро(5, 7) = Тр(5) + Т57 = 3+1 = 4

Тро(7, 8) = Тр(7) + Т78 = 9+2 = 11

Тро(8, 9) = Тр(8) + Т89 = 11+4 = 15

Определяем поздний срок начала работ:

Тпн(i, j) = Тп(j) – Тij

Тпн(1, 2) = Тп(2) – Т12 = 8-3 = 5

Тпн(1, 3) = Тп(3) – Т13 = 8-2 = 6

Тпн(1, 5) = Тп(5) – Т 15= 13-3 = 10

Тпн(1, 8) = Тп(8) – Т18 = 16-4 = 12

Тпн(2, 3) = Тп(3) – Т 23= 8-0 = 8

Тпн(3, 4) = Тп(4) – Т 34= 10-2 = 8

Тпн(4, 6) = Тп(6) – Т 46= 12-2 = 10

Тпн(6, 7) = Тп(7) – Т67 = 14-2 = 12

Тпн(5, 7) = Тп(7) – Т57 = 14-1 = 13

Тпн(7, 8) = Тп(8) – Т 78= 16-2 = 14

Тпн(8, 9) = Тп(9) – Т89 = 20-4 = 16

Определяем поздний срок окончания работ:

Тпо(i, j) = Тп(j)

Тпо(1, 2) = Тп(2) = 8

Тпо(1, 3) = Тп(3) = 8

Тпо(1, 5) = Тп(5) = 13

Тпо(1, 8) = Тп(8) = 16

Тпо(2, 3) = Тп(3) = 8

Тпо(3, 4) = Тп(4) = 10

Тпо(4, 6) = Тп(6) = 12

Тпо(6, 7) = Тп(7) = 14

Тпо(5, 7) = Тп(7) = 14

Тпо(7, 8) = Тп(8) = 16

Тпо(8, 9) = Тп(9)= 20

Определяем полный резерв времени работ:

R(i, j) = Tп(j) – Tp(i) – Tij

R(1, 2) = Тп(2) – Тр(1) – Т12 = 8-0-3 = 5

R(1, 3) = Тп(3) – Тр(1) – Т13 = 8-0-2 = 6

R(1, 5) = Тп(5) – Тр(1) – Т15 =13-0-3 = 10

R(1, 8) = Тп(8) – Тр(1) – Т18 =16-0-4 =12

R(2, 3) = Тп(3) – Тр(2) – Т23 = 8-3-0 = 5

R(3, 4) = Тп(4) – Тр(3) – Т34 =10-3-2 = 5

R(4, 6) = Тп(6) – Тр(4) – Т46 =12-5-2 = 5

R(6, 7) = Тп(7) – Тр(6) – Т67 =14-7-2 = 5

R(5, 7) = Тп(7) – Тр(5) – Т57 =14-3-1 = 10

R(7, 8) = Тп(8) – Тр(7) – Т78 =16-9-2 = 5

R(8, 9) = Тп(9) – Тр(8) – Т89 =20-11-4 = 5

3.3. Программная реализация расчета параметров сетевого графика

В первое окошечко вводим количество узлов графа (событий) и нажимаем кнопку «Задать» и таким образом задаем матрицу смежности. Строки и столбцы матрицы соответствуют событиям графика. Номер строки - это номер начального события, а номер столбца – номер конечного события. После этого мы записываем продолжительности работ. Например:

Если работа 1-5 существует и равна 3, то смежности на пересечении строки1 и столбца5 ставим 3;

если работы 2-2 не существует, то в матрице смежности на пересечении строки2 и столбца2 ставим  –1.

рис.3.2

После нажатия кнопки «Расчет» программа в соответствующие окна выводит все результаты вычислений.

рис.3.3

Заключение

Итак, мы рассмотрели методы сетевого планирования и управления (СПУ) и их применение для планирования и управления.

В настоящее время обеспечение и использование необходимых ресурсов представляет наибольшую проблему для руководителей проектов. Учитывая быстрые темпы изменений в технологии, выявление проблем использования и наличия ресурсов до начала выполнения проекта может сэкономить издержки от выполнения срочных операций проекта.

Список используемой литературы

      - Кузнецов А. В. Экономико-матемаматические методы и модели. — Мн.:БГЭУ,1999.

- Х. Таха. Введение в исследование операций. - М.: Мир, 1985.

- Автоматизация управления предприятием / Баронов В.В., Калянов Г.Н., Попов Ю.И., и др. М.: Инфра-М, 2000. – 237 с.

- http://www.ronl.ru/

- http://exponenta.ru/educat/systemat/gritsenko/

- http://www.nntu.ru/RUS/VECH/metod/