Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра информационных технологий автоматизированных систем

Пояснительная записка

к курсовому проекту

по дисциплине «Основы автоматизированного управления»

на тему:

“Методы сетевого планирования и управления. Календарное планирование ресурсов в управлении проектов ”.

Выполнила студентка гр.120603

_____________Стаселович И.Н.

Проверил

_____________Батин Н.В.

Минск 2003

СОДЕРЖАНИЕ

#### Введение                                                                                                                                             4

- Математические методы планирования и управления. Календарное планирование ресурсов в управлении проектами                                                                                                   5

1.1 Построение сетевых графиков                                                                                          5

1.2 Определение продолжительности работ                                                                          5

1.3 Определение полных путей и критического пути                                                           6

1.4 Расчет временных параметров и резервов времени событий                                         7

1.5 Расчет временных параметров и резервов времени работ                                              8

  - Оптимизация сетевых графиков                                                                                       9

1.6.1 Оптимизация проекта по времени                                                                         9

1.6.2 Оптимизация проекта по стоимости                                                                    10

1.6.3 Оптимизация проекта по ресурсам                                                                      11

2. Программная реализация расчета параметров сетевого графика                                            17

Заключение                                                                                                                                        20

### Список использованных источников                                                                                              21

### Приложение

- ВВЕДЕНИЕ

Методы сетевого планирования и управления (СПУ), разработанные в начале 50-х годов, широко и успешно применяются для оптимизации планирования и управления сложными разветвленными комплексами работ, требующими участия большого числа исполнителей и затрат ограниченных ресурсов. Для оптимизации сложных сетей, состоящих из нескольких сотен работ, вместо ручного счета следует применять типовые макеты прикладных программ по СПУ, имеющиеся в составе математического обеспечения ЭВМ.

Сетевое планирование и управление включает три основных этапа: структурное планирование, календарное планирование, оперативное планирование.

В структурное планирование входит: разбиение проекта на операции; оценка продолжительности операций и построение сетевой модели; анализ модели на непротиворечивость.

Календарное планирование включает расчет критического пути с выявлением критических операций; определение ранних и поздних времен завершения операций; определение резервов времени для некритических операций.

Оперативное планирование состоит в решении на сетевой модели задач учета, контроля, регулирования. В ходе регулирования корректировке могут подвергаться не только параметры модели, но и ее структура.

Сетевые модели и методы применяются там, где есть возможность четко структурировать управляемый процесс в виде графа, описывающего взаимосвязи работ, ресурсов, временных затрат и т.п. В основном они используются в подсистеме  технической подготовки производства.

На основе сетевых моделей разработано множество методов планирования, составления временных расписаний и управления проектами. Наиболее известные – метод критического пути (CRM), а также система планирования и руководства программами  разработок (PERT). В этих методах проекты рассматриваются как совокупность некоторых взаимосвязанных процессов (видов деятельности, этапов или фаз выполнения проекта), каждый из которых требует определенных временных и других ресурсов. На рис.В1 в обобщенной форме показаны основные этапы выполнения этих методов.

Рис. В1

На первом этапе определяются отдельные процессы, составляющие проект, их отношения предшествования и их длительность. Далее проект представляется в виде сети, показывающей отношения предшествования среди процессов, составляющих проект. На третьем этапе на основе построенной сети выполняются вычисления, в результате которых составляется временной график реализации проекта.

- . МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДА СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

1.1 Построение сетевых графиков

Существуют несколько общих правил построения сетевых графиков:

- в сетевых графиках не должно быть «тупиков», т.е. событий, из которых не выходит ни одна работа (за исключением завершающего события);

- в сетевых графиках не должно быть и событий (кроме исходного), которым не предшествует хотя бы одна работа;

- при построении сетевых графиков нельзя допускать, чтобы два смежных события были связаны двумя или большим количеством работ. Эта ошибка приводит к путанице из-за того, что две различные работы будут иметь одно и то же обозначение. Чтобы избежать этого, рекомендуется ввести дополнительное событие и связать его с последующим зависимостью или фиктивной работой;

- в сети не должно быть замкнутых циклов, т.е. цепей, соединяющих некоторые события с ними же самими;

- кроме того, если какие-либо сложные работы могут быть начаты до полного окончания непосредственно предшествующей им работы, то последняя изображается как ряд последовательно выполняемых работ, каждая из которых завершается определенным событием;

- если для выполнения одной из работ необходимо получение результатов всех работ, входящих в предшествующее для нее событие, а для другой работы достаточно получить результат только одной или нескольких из этих работ, то должно быть дополнительно введено новое событие, отражающее результаты только этих последних работ, а также фиктивная работа, связывающая новое событие с прежним.

Пример 1. Пусть для выполнения работы D необходимо предварительно выполнить работы A, B, С, а для E, выходящей из общего для них события (4), предварительным условием является выполнение работы С.

В этом случае нельзя изображать взаимную связь и зависимость работ так, как показано на рис. 1.1, потому что при таком изображении получается, что начало работы E зависит от выполнения все трех предшествующих A, B, C, а это не соответствует условиям разработки. Здесь следует ввести в сеть дополнительное событие (3’) и холостую связь (фиктивную работу) (C’) (рис. 1.2).

Рис. 1.1                                                                    Рис. 1.2

  - Определение продолжительности работ

После составления сетевого графа необходимо определить продолжительность каждой работы. Как известно, длительность их выполнения тесно связана с использованием ресурсов. Увеличение ресурсов, как правило, ведет к сокращению продолжительности.

Продолжительность ведения работ оценивают наиболее компетентные специалисты-эксперты, ответственные исполнители с использованием нормативно-справочной базы и с учетом имеющихся трудовых, финансовых и материальных ресурсов. При оценке параметров сетевого графика на начальной стадии  устанавливаются только продолжительности работ, а не сроки их выполнения. При этом оценки работ следует рассматривать независимо от оценок предшествующих и последующих работ.

Для выяснения продолжительности работ в зависимости от характера и условий производства могут быть использованы следующие способы.

  - В ситуациях, имеющих массовый характер, т.е. продолжительность работ, часто встречавших ранее в аналогичных условиях, временные оценки делаются по достигнутой производительности труда, исходя из объема работы, количества смен, численности исполнителей в смену;

  - Продолжительности работ, для которых на предприятии имеются нормы времени, показываются по нормам;

  - В единичным производстве продолжительность работ устанавливается методом экспертных оценок, при котором опрашиваются опытные специалисты и ответственные исполнители;

  - Если с привлечением экспертов оценку получить невозможно и нет нормативов, то продолжительность может быть выяснена на основе вероятностных оценок.

Широкое применение получила система трех и двух вероятностных оценок времени. В системе с тремя оценками от ответственного исполнителя получают минимальную (tmin), максимальную (tmax) и наиболее вероятную оценки времени.

Минимальное (оптимистическая оценка) - это необходимое для выполнения работы время при наиболее благоприятном стечении обстоятельств.

Максимальное (пессимистическая оценка) – это время, необходимое для выполнения работы при наиболее неблагоприятном стечении обстоятельств (за исключением аварий и стихийных бедствий).

Наиболее вероятная оценка – возможное время выполнения данной работы при отсутствии неожиданных трудностей.

Оценки tmin, tmaxи tн.в. служат исходными для расчета ожидаемого времени (tож) выполнения работы. Величина tож- математическое ожидание случайной величины продолжительности выполнения работы.

Для более полной характеристики tож используется понятие дисперсии. Дисперсия – это мера неопределенности, рассеивания случайной величины вокруг ее математического ожидания. Очевидно, от значений дисперсий отдельных работ зависит неопределенность срока окончания всего проекта в целом.

В системе СПУ предполагается, что

σt=tmax−t6                                                                     (1.1)

При этом можно показать, что

tож=tmin+4tн.в.+tmax6                                                 (1.2)

Формулы (1.1) и (1.2) служат для оценки продолжительности работ.

  - Определение полных путей и критического пути

Путь сетевого графика, имеющий начало в исходном событии, а конец в завершающем, именуется полным. В каждом сетевом графике имеется несколько путей, продолжительность каждого из них определяется суммой продолжительностей составляющих их работ.

Среди полных путей сетевого графика особое значение имеет наиболее продолжительный из них  - критический. В графике их может быть несколько. Пути, отличные от критического имеют резервы времени. Любая работа, лежащая на некритическом пути, в случае задержки выполнения может оказаться критической.

Важную роль в сетевом графике играют пути, близкие по продолжительности к критическим, - подкритические. Их продолжительность отличается от продолжительности критического на величину, не превосходящую заданной. К своевременному выполнению работ подкритического пути должны приниматься необходимые меры, чтобы избежать появления на сетевом графике нового критического пути. Критический путь имеет исключительно важное значение, а его продолжительность считается главным параметром графика.

Пример 2.

Найти критический путь для сети проекта, показанной на рис. 1.3.

Рис. 1.3

Найдем все полные пути и их продолжительности:

1 путь - 1-2-4, его продолжительность 10+7=17

2 путь – 1-2-3-4, 10+0+9=19

3 путь – 1-3-4, 12+9=21

Полный путь максимальной длины – это критический путь.

Lкр=1−3−4, tкр=21

  - Расчет временных параметров и резервов времени событий

Расчет основных временных параметров производится по соответствующим формулам. Существует множество методов расчета. Рассмотрим метод динамического программирования.

Ранним сроком tp(i) свершения события i называется самый ранний момент времени, к которому завершаются все предшествующие этому событию работы. Счет времени будем вести от момента наступления начального события. Для удобства расчетов, полагаем, что ранний срок свершения исходного (1-го) события равен нулю (т.е. tp(1)=0). Ранний срок любого последующего события (i-го) определяется продолжительностью самого длительного из предшествующих путей. Отсюда, для определения ранних сроков свершения событий имеем рекурентное соотношение:

tр(i)=t[L1(i)],

где  L1(i) - максимально предшествующий путь.

Ранний срок свершения события – минимально возможный срок наступления этого события

Поздним сроком tп(i) свершения события i является самый поздний момент времени, после которого остается ровно столько времени, сколько необходимо для завершения всех работ, следующих за этим событием. Каждое событие должно совершаться в такой срок, чтобы осталось достаточно времени для выполнения работ, следующих за этим событием. Таким путем будет тот последующий, который имеет максимальную продолжительность L2(i). Самый поздний из допустимых сроков свершения события в сумме с продолжительностью выполнения последующих работ должен не превышать длины критического пути. Отсюда,

tп(i)=tкр−t[L2(i)],

т.е. поздний срок свершения события вычисляется как разность между продолжительностью критического пути и продолжительностью максимального из последующих за событием i путей.

Очевидно, для событий, лежащих на критическом пути, время раннего свершения события tp(i)равно времени позднего свершения этого события tп(i),  т.е. tр(i)=tп(i). Зная ранние и поздние сроки свершения событий сетевого графика, легко выяснить резерв времени каждого из них. Разница между наиболее ранним из возможных сроков называется резервом времени этого события, т.е.

R(i)=tп(i)−tр(i).

Резерв времени события i показывает максимально допустимое время, на которое можно отодвинуть момент его свершения, не вызывая увеличения критического пути. События критического пути резерва времени не имеют. Учитывая, что t[L1(i)]+t[L2(i)] есть продолжительность пути максимальной длины, проходящего через событие, получим

R(i)=tкр−maxt[L(i)]=Rп[maxL(i)].

Отсюда резерв времени любого события i равен полному резерву времени максимального пути, проходящего через это событие.

  - Расчет временных параметров и резервов времени работ

Зная сроки свершения событий, можно определить временные параметры работ. Ранний срок начала работы (i, j) равен раннему сроку свершения события (i):

tр.н.(i,j)=tр(i)=t[L1(i)].

Ранний срок начала работы – это минимальный срок, к которому данная работа должна быть начата.

Ранний срок окончания работы равен сумме раннего срока свершения начального события работы и ее продолжительности:

tр.о.(i,j)=tр(i)+tij=tр.н(i,j)+tij  или  tр.о(i,j)=t[L1(i)].

Ранний срок окончания работы – это минимальный срок, к которому работа может быть закончена.

Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения ее конечного события:

tп.о(i,j)=tп(j)=tкр−t[L2(j)].

Поздний срок окончания работы – предельный срок, к которому работа должна быть закончена.

Поздний срок начала работы равен разности между поздним сроком свершения ее конечного события и продолжительностью:

Поздний срок начала работы – предельный срок, к которому должна быть начата работа, чтобы не увеличился общий срок выполнения работы.

tп.н(i,j)=tп(j)−tij=tп.о(i,j)−tij или tп.н(i,j)=tкр−t[L2(j)]−tij.

Так как сроки выполнения работ находятся в границах, определяемых tр.н.(i,j) и tп.о(i,j), то они могут иметь разного вида резервы времени. Полный резерв времени работы-  это максимально возможный запас времени, на который можно отсрочить начало работы или увеличить продолжительность ее выполнения при условии, что конечное для данной работы событие наступит не позднее своего позднего срока:

Rп(i,j)=tп(j)−tр(i)−tij или Rп(i,j)=Rmaxt[L(i,j)]=tкр−t[L1(i)+L2(i)]−tij.

Все некритические работы имеют полный резерв времени отличный от нуля. Полный резерв показывает, насколько можно увеличить длительность работы или отсрочить ее начало, чтобы не увеличился срок выполнения работы

Свободный резерв времени - это запас времени, которым можно располагать при выполнении данной работы при условии, что начальное и конечное ее событие наступят в свои ранние сроки:

Rc(i,j)=tр(j)−tр(i)−tij.

Свободный резерв присущ только данной работе, и его использование никак не повлияет на выполнение последующих работ. Только отдельные работы проекта обладают свободным резервом времени. Свободный резерв показывает, насколько можно увеличить продолжительность работы или отсрочить ее начало, не нарушая ранних сроков последующих работ.

  - Оптимизация сетевых графиков

После разработки сетевого графика и расчета параметров его нужно оптимизировать. Обычно под оптимизацией понимается всякое улучшение комплекса работ с учетом сроков их выполнения и рационального использования различных ресурсов. В практических целях различают оптимизацию по критерию времени, стоимости и по ресурсам.

    - Оптимизация проекта по времени

Пусть задан срок выполнения проекта t0, а расчетное tкр>t0. В этом случае оптимизация комплекса работ сводится к сокращению продолжительности критического пути, которое может быть осуществлено либо за счет перераспределения внутренних резервов, либо за счет привлечения дополнительных средств.

Рассмотрим две постановки задачи оптимизации проекта по времени с использованием дополнительных средств.

Задача 1 заключается в определении величины дополнительных вложений xij в отдельные работы проекта с тем, чтобы общий срок его выполнения не превышал заданной величины t0, а суммарный расход дополнительных средств был минимальным.

Пусть задан сетевой график выполнения проекта. Продолжительность каждой работы равна tij. Известно, что вложение дополнительных средств xij  в работу (i,j) сокращает время ее выполнения до tij', причем tij'=tij−kij∗xij, где kij- технологические коэффициенты использования дополнительных средств. Но сокращение продолжительности работы не беспредельно, для каждой работы существует минимально возможное время ее выполнения dij. Требуется определить количество дополнительных средств xij, которые необходимо вложить в работы (i,j), а также время начала tijн и окончания tijо выполнения этих работ, чтобы проект был выполнен в срок t0, а суммарные дополнительные затраты были минимальными.

Задача 2 заключается в сокращении срока выполнения проекта на сколько это возможно за счет вложения суммы дополнительных средств, не превышающей В. Время выполнения каждой работы должно быть не меньше минимально возможного времени dij. Необходимо определить время начала tijн и окончания tijо каждой работы и величину дополнительных средств xij, которые нужно выделить на ускорение выполнения работы (ij).

    - Оптимизация проекта по стоимости

Под стоимостью выполнения работы будем подразумевать лишь прямые затраты. Пусть для каждой работы имеются следующие данные: dij  - минимальная продолжительность (срочный режим выполнения), которой соответствует наибольшие затраты - Cij и нормальная (наибольшая) продолжительность - Dij, которой соответствует наименьшие затраты - cij. Предположим, что затраты на выполнение отдельных работ находятся в обратной зависимости от продолжительности их выполнения. Коэффициент hij показывает, насколько увеличится стоимость работы (i,j), при уменьшении ее продолжительности на единицу времени:

hij=Cij−cijDij−dij

Его называют коэффициентом дополнительных затрат (КДЗ).

Рассмотрим две постановки задачи оптимизации проекта по стоимости при нефиксированной и нефиксированной величине критического пути.

1. Оптимизация стоимости проекта при нефиксированной величине критического пути. Пусть задан сетевой график проекта и известны продолжительность каждой работы и стоимость ее выполнения в нормальном (Dij,cij) и срочном (dij,Cij) режиме работы. Если все работы выполняются в нормальном режиме, то критический срок будет наибольшим, а стоимость выполнения проекта – наименьшей. Необходимо сократить критический срок до некоторого минимально возможного значения при наименьшем возрастании стоимости выполнения проекта.

- Минимизация стоимости проекта при фиксированной его продолжительности. Пусть задан сетевой график проекта. Известны продолжительности выполнения работ и их стоимость в срочном режиме (dij,Cij). Для них определены критическое время tкр и стоимость выполнения проекта С. Стоимость при этом является максимальной. Предполагается, что коэффициенты дополнительных затрат hij для каждой работы известны. Ставится задача минимизации стоимости проекта при фиксированном сроке to  выполнения проекта за счет увеличения времени выполнения отдельных работ. Критическое время tкр может быть меньше заданного срока to или равно ему. Если to=tкр, то оптимизация возможна только за счет резервов некритических работ, если to>tкр, то за счет всех работ проекта. После оптимизации все работы будут критическими, так и как их продолжительности будут достигать наибольших возможных значений. Ни одно событие, ни одна работа не будут иметь резерва. Такой план можно назвать безрезервным. Ранние и поздние сроки свершения событий здесь совпадают, а времена начала и окончания работ совпадают со сроками свершения событий.

    - Оптимизация проекта по ресурсам

Задача оптимального распределения ресурсов является одной из важнейших задач планирования. Предложений по проекту больше, чем ресурсов. Необходима система приоритетов, которая поможет выбрать проекты, наилучшим образом содействующие целям организации, в рамках имеющихся ресурсов.

- Виды ограничений на количество ресурсов:

- Люди

Люди являются наиболее очевидным ресурсом проекта. Людские ресурсы обычно классифицируются по их рабочему профилю – например, программист, инженер-механик, сварщик, контроллер, заведующий отделом сбыта, инспектор. В редких случаях некоторые умения взаимозаменяемы, но при этом, как правило, теряется производительность. Наличие многих квалификаций усложняет составление календарного плана проекта.

- Материалы

Задержка в выполнении многих проектов часто объясняется нехваткой материалов. Если известно, что может возникнуть недостаток наличия материалов это может сказаться на проекте, они должны быть включены в сетевой план проекта, и должен быть составлен график. Например, доставка и установка нефтяной буровой вышки в Сибири должна произойти в очень короткий срок – в течение одного летнего месяца. Любая задержка в доставке будет означать отставание в один год – дорогостоящая задержка. Другим примером может быть обновление покрытия и замена некоторых конструкций моста Золотые ворота в Сан-Франциско. Работа по проекту была ограничена с 00 часов до 5.00 утра, и за каждую минуту работы после 5 утра налагался штраф в $1000. Составление графика доставки и замены конструкций в течение этих 5 часов было чрезвычайно важным для управления проектом. Планирование материалов важно и при разработке продуктов, когда несвоевременное поступление товара на рынок может привести к потере доли на рынке.

Под оптимальным распределением ресурсов понимается такое размещение работ во времени, которое при заданной интенсивности потребления ресурсов обеспечило бы выполнение всего комплекса работ в минимальный срок. На практике получили широкое применение эвристические приемы распределения ресурсов. Их сущность состоит в следующем:

- Для каждой работы определяется ее ранние и поздние сроки начала и окончания и полные резервы времени.

- Строится сетевой график в календарной шкале времени по ранним срокам начала и окончания работ. По эпюре ресурса выясняется интенсивность его потребления для каждого интервала времени. Если для каждого интервала интенсивность не превышает наличного количества ресурса, то распределение считается удовлетворительным. Если же существуют интервалы, для которых интенсивность превышает наличное количество ресурса, то график подлежит корректировке.

- Для корректировки работы нумеруются в порядке возрастания их полных резервов времени Rп(i,j). При равных значениях Rп(i,j) - в порядке убывания их интенсивности. При равных же интенсивностях работы выбираются из интервала в произвольной последовательности. Начатые в предыдущих интервалах работы считаются первостепенными. Включение новых в порядке шкалы приоритетов происходит только в том случае, если для этого имеются ресурсы.

- Для ускорения корректировки выполнения работ устанавливаем монотонно возрастающую последовательность их ранних начал и окончаний путем проектирования на ось времени t. Пусть это будет последовательность τ0,τ1,τ2,...,τn, где τ0- крайняя левая проекция (очевидно, τ0=0), τ1- следующая за τ0 проекция τ1=minjtij, и т.д., τn=tкр - крайняя правая проекция.

Шкала приоритетов по возрастанию Rп(i,j) или по убыванию интенсивности применяется последовательно для каждого из промежутков (τ0,τ1), (τ1,τ2) и промежутка (τk−1,τk) суммарная интенсивность потребления ресурса не превышает наличного его объема, то переходят к следующему промежутку. Если же превышает, то последующие работы сдвигаются вправо на промежуток. Затем процесс начинается сначала, пока не

проанализированы  все промежутки (τ0,τ1), (τ1,τ2) и т.д. и не зафиксированы новые начала работ.

Постановка задачи.

Пусть на промышленном предприятии составлен сетевой график выполнения учетно-плановых работ (рис. 5). На его дугах, исходя из трудоемкости выполнения каждой работы, проставлены их продолжительность и необходимое число исполнителей. Известно, что в распоряжении руководителей проектировочных работ имеется 30 человек. Требуется распределить трудовые ресурсы по времени, т.е. определить сроки начала и окончания работ так, чтобы с имеющимися трудовыми ресурсами обследовать комплекс работ в минимальный срок. Исследовать возможности выполнения работ в срок, равный критическому пути для графика.

Рис. 1.4

Таблица 1.1

| i,j | tij | νij |
| --- | --- | --- |
| 1 – 2 | 1 | 10 |
| 1 – 3 | 5 | 20 |
| 2 – 3 | 3 | 10 |
| 2 – 4 | 2 | 8 |
| 3 – 4 | 6 | 19 |
| 3 – 5 | 5 | 11 |
| 4 – 5 | 0 | 0 |
| 4 – 6 | 5 | 18 |
| 5 – 6 | 3 | 16 |

Этап 1

Найдем все полные пути и их продолжительности:

1 путь     1 – 2 – 4 – 6, его продолжительность 1 + 2 + 5 = 8

2 путь     1 – 2 – 4 – 5 – 6, его продолжительность 1 + 2 + 0 + 3 = 6

3 путь 1 – 2 – 3 – 4 – 6, его продолжительность 1 + 3 + 6 + 5 = 15

4 путь 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6, его продолжительность 13

5 путь 1 – 2 – 3 – 5 – 6, его продолжительность 12

6 путь 1 – 3 – 4 – 6, его продолжительность 16

7 путь 1 – 3 – 4 – 5 – 6, его продолжительность 14

8 путь 1 – 3 – 5 – 6, его продолжительность 13

Lкр=1−3−4−6,    t(Lкр)=16

Этап 2

Для каждого события определим ранний и поздний срок свершения события. Ранний срок свершения события – максимальный из путей, предшествующий этому событию.

Для события 1 - tр(1)=0, для события 2 - tр(2)=1, для события 3 -  tр(3)=max(1+3,5), для события 4 - tр(4)=max(1 + 2, 1 + 3 + 6, 5 + 6), для события 5 - tр(5)=max(1 + 2 + 0, 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 6 + 0, 5 + 6 + 0) = 11, для события 6 – 16.

Поздний срок свершения события равен разности критического пути и максимального из путей, следующих за данным событием.

Для события 1 - tn(1)=0, для события 2 - tn(2)=16−(3+6+5)=2, для события 3 - tn(3)=16−(6+5)=5, для события 4 - tn(4)=16−5=11, для события 5 - tn(5)=16−3=13, для события 6 - tn(6)=16.

Резерв времени события равен разности раннего и позднего срока свершения события:

R(1) = 0 – 0 = 0, R(2) = 2 – 1 =1, R(3) = 5 – 5 = 0, R(4) = 11 – 11 = 0, R(5) = 13-11=  2, R(6) = 16 – 16.

Этап 3

Определяем ранние и поздние сроки начала и окончания работ:

- ранний срок начала работ

tр.н.(i,j)=tр(i),

tр.н.(1,2)=tр(1)=0, tр.н.(1,3)=tр(1)=0, tр.н.(2,3)=tр(2)=1, tр.н.(2,4)=tр(2)=1, tр.н.(3,4)=tр(3)=5, tр.н.(3,5)=tр(3)=5,  tр.н.(4,5)=tр(4)=11, tр.н.(4,6)=tр(4)=11, tр.н.(1,2)=tр(1)=0.

- ранний срок окончания работ

tр.о.(i,j)=tр(i)+tij

tр.о.(1,2)=tр(1)+t12=0+1=1,   tр.о.(1,3)=tр(1)+t13=0+5=5, tр.о.(2,3)=tр(2)+t23=1+3=4,   tр.о.(2,4)=tр(2)+t24=1+2=3,

tр.о.(3,4)=tр(3)+t34=5+6=11,   tр.о.(3,5)=tр(3)+t35=5+5=10,

tр.о.(4,5)=tр(4)+t45=11+0=11,  tр.о.(4,6)=tр(4)+t46=11+5=16,

tр.о.(5,6)=tр(5)+t56=11+3=14.

- поздний срок начала работ

tп.н.(i,j)=tп(j)−tij

tп.н.(1,2)=tп(2)−t12=2−1=1,   tп.н.(1,3)=tп(3)−t13=5−5=0,

tп.н.(2,3)=tп(3)−t23=5−3=2,   tп.н.(2,4)=tп(4)−t24=11−2=9,

tп.н.(3,4)=tп(4)−t34=11−6=5,  tп.н.(3,5)=tп(5)−t35=13−5=8,

tп.н.(4,5)=tп(5)−t45=13−0=13,   tп.н.(4,6)=tп(6)−t46=16−5=11 ,

tп.н.(5,6)=tп(6)−t56=16−3=13.

- поздний срок окончания работ

tп.о(i,j)=tп(j)

tп.о(1,2)=tп(2)=2, tп.о(1,3)=tп(3)=5, tп.о(2,3)=tп(3)=5, tп.о(2,4)=tп(4)=11, tп.о(3,4)=tп(4)=11, tп.о(3,5)=tп(5)=13, tп.о(4,5)=tп(5)=13,          tп.о(4,6)=tп(6)=16,  tп.о(5,6)=tп(6).

- полный резерв времени работ

Rп(i,j)=tп(j)−tр(i)−tij

Rп(1,2)=tп(2)−tр(1)−t12=1,  Rп(1,3)=tп(3)−tр(1)−t13=0,

Rп(2,3)=tп(3)−tр(2)−t23=1,  Rп(2,4)=tп(4)−tр(2)−t24=8,

Rп(3,4)=tп(4)−tр(3)−t34=0, Rп(3,5)=tп(5)−tр(3)−t35=3,

Rп(4,5)=tп(5)−tр(4)−t45=2, Rп(4,6)=tп(6)−tр(4)−t46=0,

Rп(5,6)=tп(6)−tр(5)−t56=2.

Для оптимизации проекта по ресурсам составляем диаграммы по ранним срокам начала и окончания работ (график Ганта) (рис. 1.5). Проектируем на ось t ранние сроки начала и окончания работ. Получим промежутки (τ0,τ1)=(0; 1), (τ1,τ2)=(1; 3), (τ2,τ3)=(3; 4), (τ3,τ4)=(4; 5), (τ4,τ5)=(5; 10), (τ5,τ6)=(10; 11), (τ6,τ7)=(11; 14), (τ7,τ8)=(14; 16).

Шаг 1. Рассмотрим промежуток (τ0,τ1)=(0; 1). Над ними расположены работы (1; 2) и ресурсы (1; 3). Так как сумма ресурсов для их выполнения 10+20=30 не превышает наличных ресурсов в 30 человек, то оставляем их в первоначальном положении.

Шаг 2. Анализируется промежуток (τ1,τ2)=(1; 3), над ними – работы (1; 3), (2; 3), (2; 4). Их сумма 20+10+8=38 больше наличного ресурса в 30 единиц. Устанавливаем порядок работ. В первую очередь выполняются начатые в промежутке (τ0,τ1), т.е. (1; 3). Ее интенсивность ν13=20. Оставшиеся (2; 3) и (2; 4) упорядочим согласно возрастанию их полных резервов времени Rп(i,j). Имеем: Rп(2,3)=1, Rп(2,4)=8. Следовательно, в момент τ1=1 начинаем выполнять работу (2; 3). Так как ν13+ν23=30, то начало (2; 4) сдвигаем к моменту τ1=3.

Шаг 3. Сдвинув (2; 4) к моменту τ2, замечаем, что в промежутке (τ2,τ3) интенсивность потребления ν13+ν23+ν24=38 превышает наличный ресурс в 30 единиц. Так как (1; 3) и (2; 3) начаты в предыдущих промежутках, то (2; 4) сдвигаем до момента τ3=4.

Шаг 4. В промежутке  (τ3,τ4)=(4; 5) имеем ν13+ν24=20+8<30. Следовательно, после выполнения операций четвертого шага корректировки получим линейный график (рис. 1.6).

Шаг 5. В промежутке (τ3,τ4)=(5; 6) интенсивность потребления превышает наличный ресурс ν24+ν34+ν35=8+19+11=38. Так как (2; 4) выполнялась в предыдущем промежутке, то выполнению в начале промежутка (τ3,τ4) подлежат работы (3; 4) и (3; 5). Их резервы времени равны: Rп(3,4)=0, Rп(3,5)=3. В момент τ3=5 следует начать работу (3; 4). Начало (3; 5) сдвигаем к моменту τ4=6. Получим линейный график (рис. 1.7).

Шаг 6. В промежутке (6; 11) линейного графика (рис. 1.7) интенсивность потребления равна наличному ресурсу. Времена начала этих работ оставляем без изменения.

Шаг 7. В промежутке (11, 14) интенсивность потребления (18+16=34) превышает ресурс. Так как Rп(4,6)=0, Rп(5,6)=2, то следует сделать сдвиг (5; 6) до момента τ=16. Однако это приведет к удлинению общей продолжительности реализации работ до величины 16+3=19. Можно поступить иначе. Работа (5; 6) имеет резерв времени 2  дня. Увеличим ее продолжительность с 3 до 4 дней, сократив количество человек, занятых ежедневно на этом участке, до 12 (3*16=4*12). В результате получим окончательный линейный график (рис. 1.8). Здесь интенсивность использования трудовых ресурсов приведена в соответствие с ограничениями на ресурсы без удлинения критического пути.

Рис. 1.5

Рис. 1.6

Рис. 1.7

Рис. 1.8

- . ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ СЕТЕВОГО ГРАФИКА

Данная программа написана на языке программирования Delphi3 и предназначена для расчетов параметров сетевого графика.

Для начала следует ввести все исходные данные в текстовый файл example.txt., который должен находиться в той же папке, что и программа.

В первую строку вводим количество узлов графа (событий), дальше составляем матрицу смежности. Строки и столбцы матрицы соответствуют событиям графика. Номер строки соответствует номеру начального события, а номер столбца – номеру конечного. Затем записываются продолжительности работ. Например, если работы 2 – 1 не существует, то в матрице смежности на пересечении второй строки и первого столбца ставим  –1.

###### Рис. 2.1 Окно с данными, необходимыми для решения поставленной задачи

Запускаем программу на выполнение. После нажатия на кнопку «Расчет» программа в соответствующие окна выводит результаты, т.е. выводятся полные пути и их продолжительности, ищется максимальный путь и выводится его продолжительность, а также ранние и поздние сроки свершения событий:

##### Рис. 2.2 Окно программы с частично полученными результатами

Далее поочередно при нажатии кнопок «Рассчитать» программа считает по приведенным выше формулам все временные параметры и резервы времени работ.

Рис. 2.3 Окно программы с конечными результатами

Заключение

Обеспечение и использование необходимых ресурсов представляет наибольшую проблему для руководителей проектов. Руководители проекта должны осознавать последствия, которые могут произойти в результате неумения планировать ресурсы.  Учитывая быстрые темпы изменений в технологии и внимание, которое придается современной реализации, выявление проблем использования и наличия ресурсов до начала выполнения проекта может сэкономить издержки от выполнения срочных операций проекта.

Список литературы

- Грей К.Ф., Ларсон З.У. Управление проектами. М.: Дело и сервис, 2003. -  528 с.

- Экономико-математические методы и модели  / Под ред. А.В. Кузнецова.                   Мн.: БГЭУ, 1999. – 413 с.

- Сакович В.А. Исследование операций. Мн.: Высшая школа, 1985. – 256 с.

- Автоматизация управления предприятием / Баронов В.В., Калянов Г.Н., Попов Ю.И., и др. М.: Инфра-М, 2000. – 237 с.